Auto-Tune 生态产品路线图 2026-09-29 修订

2026-09-29 冻结更新：Auto-Tune Studio 0.2.1 的 Windows ZIP 与 Docker GPU 两种交付均完成实际业务验收，最新完整自动化基线为 3803 passed, 3 skipped, 2 warnings。Docker 已覆盖正常训练、HPO、最佳参数正式训练、LLM 调优与 API Key 持久化；Windows 首次训练需要网络下载 Ultralytics AMP 检查权重。艾卡决定冻结本版，后续只处理主要业务阻断、安全问题或必要兼容性问题。首次安装和首次训练网络受限时使用 VPN，LLM 功能使用期间保持网络畅通。

2026-09-18 当前执行结论

2026-09-29 更新：Studio 部分全部完成。F1.2-A 至 F1.2-E 均已完成实现、Codex 独立验收和发布收口；Windows、Docker GPU、FP32 ONNX、正常训练、HPO、LLM 调优、持久化与交付手册均已通过最终检查。完整自动化结果为 3449 passed, 2 warnings，代码和公开文档已提交并推送至指定 GitHub 仓库。Studio 进入稳定维护状态，后续仅处理明确缺陷、安全问题和必要兼容性调整；Research 与 Cloud 仍是需另行确认的独立阶段。

2026-09-20 更新：F1.2-A PT 转 ONNX 已通过 Codex 独立复审与艾卡实际使用验收，尚未提交或推送。艾卡确认后续按 F1.2-B Docker 可行性（1–2 人日）→F1.2-C 正式 Docker 与 GPU 短训练（2–4 人日）→F1.2-D Windows 直接安装（1–3 人日）→F1.2-E 两种交付联合验收及手册（1–2 人日）推进。B–E 名义合计 5–11 个有效研发日，外部 Docker/GPU 环境和截图等待另计；详见 [实施计划第 5.3 节](implementation_plan_20260814.md)。

F1.1-A、F1.1-B、F1.1-C 已全部完成。艾卡于 2026-09-18 确认 F1.1 整体验收通过并冻结；最终完整自动化为 2738 passed, 2 warnings，下一阶段为 F1.2 Windows、单 Docker 镜像与 ONNX 模型导出交付。统一任务 API 与调度后移到 Cloud，并与 CVAT 集成一起设计。最终证据见 [f1_1_final_acceptance_20260918.md](f1_1_final_acceptance_20260918.md)。

《Auto-Tune Studio 软件操作手册》和《Auto-Tune Studio 软件安装手册》已完成；两份 DOCX 的实际截图、编号和全页版式已复核。操作视频为可选补充，不属于验收门槛。

F1.1-B LLM 效果专项已完成自动化回归和艾卡 3–4 组真实训练结果体验确认。F1.1-C 审查及最小修复也已完成 Codex 独立验收：原 2 项业务语义 P1 和后续动态文本转义 P1 均已关闭，完整自动化为 2738 passed, 2 warnings。当前不改核心协议、不进行结构重写；F1.1 统一发布范围整理已关闭。

H1.1、H1.2、H1.3 已完成实现、独立验证和人工体验确认，H1 Detect HPO 业务线验收结束。智能训练页面现已统一提供干运行预览、按原参数训练、HPO 算法调参和大模型调参；直接训练、HPO、LLM 三条真实训练路线均可完整执行。H1.3 最终证据见 [验收记录](h1_3_codex_review_20260916.md)。

当前不再设置 H1.4，后续顺序调整为：

H1.3 已验收 → F1.1 已验收并冻结 → F1.2 Windows、Docker 与 ONNX 导出交付 → R1 轻量 Research → Cloud + CVAT API 调度分批建设

F1.1 产品优化与稳定版本冻结

F1.1 不再扩展主体训练能力，而是对已完成系统进行查漏补缺、体验优化、效果专项和结构审计。范围包括三条真实训练路线的完整回归与失败恢复、LLM 加入事实推断后准确率下降的复现和修复、HPO 权重上传与少量常用权重预置、主操作按钮位置优化、轻量动态进度展示，以及对重复实现、职责混杂、超大文件和不必要依赖的证据化检查。

截至 2026-09-18，F1.1-A、F1.1-B、F1.1-C 均已验收。F1.1-C 已恢复 dry_run、修正总体最佳结果展示与目标绑定、转义动态运行名并完成配置样例脱敏；文件较大、轻微重复或代码风格仍不触发修改。F1.1 最终证据见 [f1_1_final_acceptance_20260918.md](f1_1_final_acceptance_20260918.md)。

F1.1 各子批次不分别上传 GitHub。F1.1 整体验收通过后统一进行版本提交检查并上传指定仓库；本次完成检查和上传后，F1.1 作为 F1.2 的冻结基线。

稳定化阶段不进行大规模重写。只有能够复现问题、具备回归测试并明确降低风险的结构调整才进入实现。F1.1 完成后冻结核心训练接口、运行身份、数据快照、产物和历史协议；后续原则上只接受阻断缺陷、安全问题和安装适配所必需的变化。

F1.2 Windows Docker 与 ONNX 模型导出交付

F1.2 在 F1.1 稳定基线上完成 Windows 安装、启动、配置、升级与卸载，以及单 Docker 镜像在正常启动即申请 GPU 条件下的 Studio、训练、健康检查和持久化目录验证。按艾卡 2026-09-21 最新要求，不交付 CPU 训练或无 GPU Docker 运行模式；GPU 不可用时明确报错，不静默回退。安装或容器化不得改变三条训练路线的其他业务语义，也不得把数据集、模型、密钥、日志或训练产物固化进安装包和镜像。

F1.2 保持单个 Studio 产品形态，Windows 与 Docker 用户都只通过界面操作，不提供、不宣传也不要求调用外部 API。F1.2 不新增面向公司平台的统一 /api/v1/jobs 调度层，也不交付仅 API 的 Engine 模式；现有页面内部 HTTP 请求只是实现细节，不作为外部契约。容器只保留运行所需的健康检查。统一任务 Schema、权限、幂等、队列、日志与产物调度转入 Cloud，并与 CVAT 项目、数据集、标注任务、训练触发、状态回写和模型产物回传共同设计，避免先建设脱离 CVAT 业务流的外部 API。

F1.2-A 首先新增独立 PT 转 ONNX 手动导出通道，复用受控权重库上传区；用户上传可信 .pt，自行点击导出，同目录得到 .onnx。默认 FP32；FP16 仅在实测可用时放入高级选项。不接入训练结果或历史记录，不自动转换全部训练结果；导出失败不得改变训练终态。后续按 Docker 可行性、正式 Docker、Windows 和联合验收顺序推进，详细边界见 [F1.2 规格](f1_2_windows_docker_onnx_spec_20260918.md)。

Windows 直接安装和 Docker 单镜像是两种独立交付。Windows 版不要求 Docker、WSL 或开发机 Conda；Docker 版在 F1.2-C 必须以同一镜像完成真实 GPU 短训练，并以最简合法流程分别覆盖 HPO 和 LLM 调优。Claude Code 负责各批实现与自测，Codex 负责独立验收、项目文档和 Docker 宿主机环境；未经当前批次验收不进入下一批。

当前后置范围

Research 和 Cloud 不自动启动，也不作为当前稳定版本的前置条件。F1.2 交付单机 Windows、Docker 与模型导出能力；公司平台 API、CVAT 联动、多人权限、持久队列和多 GPU 调度继续作为 Cloud 独立范围，在 F1.2 完成后确认接口与环境条件。

既有事实与历史规划说明

下文保留既有技术边界和历史估算供追溯。凡与上方 2026-09-16 顺序冲突的旧 H1/F1/S4 状态、工期和启动入口均不再作为当前执行依据；已验收批次的技术契约和证据继续有效。

> 本文只维护产品边界、阶段顺序和长期约束。具体工作量与验收门槛见 implementation_plan_20260814.md；当前完成状态与下次开发入口见 development_handoff_20260814.md。

1. 路线结论

当前开发主线仅支持 YOLOv8 Detect。YOLOv5 Detect 不再开发。项目目标依次为：先交付不需要外部 API 调用的单个 Studio 产品，再在 Cloud 阶段结合 CVAT 建设统一调度 API，最终形成可复现且有验证证据的工程项目。轻量 Research 保留，Cloud 作为 CVAT 联动、多人、多 GPU、LLM 服务治理与权限并发的学习实践方向，在 Studio 交付后分批建设。

最终为用户提供三种彼此独立的训练策略：

直接训练：使用默认参数或用户明确填写的参数。

HPO 调优：使用确定性搜索流程产生并验证候选参数。

LLM 调优：基于代码生成的事实包提出受约束的参数建议。

三种策略共享数据快照、训练执行、状态、日志、历史和报告基础设施，但不串联决策。尤其不设计“HPO 结果再交给 LLM 判断”的流程；最终优胜结果按统一指标与确定性规则产生。

2. 当前产品边界

单用户、单机、离线优先，FastAPI + Jinja2，本地子进程执行训练。

JSON/训练产物是事实来源，SQLite 用于索引和查询，不反向改写事实。

当前已具备 YOLOv8 Detect 的直接训练、HPO 调优、可信 LLM 调优、审计、状态恢复、历史与报告闭环；H1.3 已于 2026-09-16 完成独立验证和艾卡人工体验确认。

当前稳定 Release 为 v0.2；后续开发以现有 S1、S2、P1–P5 验收基线为起点。

外部大模型服务是可选能力，不得成为直接训练或 HPO 的运行前提。

3. 后续阶段

| 阶段 | 目标 | 主要结果 | 预计工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | LLM 可信度最小闭环 | 事实包、严格 Schema、确定性校验、一次纠错、逐次审计、拒绝即不训练 | 已完成 |
| H1 | Detect HPO 最小业务线 | Optuna TPE、随机基线、固定预算、可恢复试验、确定性排名 | 已完成 |
| F1.1 | 产品优化与稳定版本冻结 | 体验优化、LLM 效果专项、稳定审查与发布整理 | 已验收并冻结 |
| F1.2 | Windows 与 Docker 双交付、ONNX 导出 | A–E 已全部验收并完成发布收口 | 已完成（历史估算） |

Studio 部分全部完成。F1.2-A 至 F1.2-E 的功能、两种交付、手册、最终回归、敏感信息检查和发布收口均已完成；原 5–11 人日与 8–15 人日仅作为历史估算保留。

4. 阶段依赖与顺序

H1 Detect HPO（已完成）→ F1.1 产品优化与冻结（已完成）→ F1.2 Windows/Docker/ONNX 交付（已完成）→ R1 轻量 Research → Cloud + CVAT API 调度分批建设

F1.2 先完成单机产品交付；公司平台身份、任务、数据目录和产物接口约定与 CVAT 实际工作流一起在 Cloud 规格中确认。各阶段均须独立验收。

5. 关键技术决策

5.1 LLM 只负责受约束建议

事实由代码采集和计算，LLM 不生成事实。

输入事实带来源标识、缺失状态、数据类型和适用任务。

输出必须通过版本化 Schema；未知字段、非法类型、越界值和不适用参数直接拒绝。

业务校验器复核指标方向、参数依赖、当前值与建议值、运行状态和证据引用。

允许一次携带错误原因的纠错重试；仍失败则结束本轮，不启动训练。

最终排名、是否改善和停止条件由确定性代码计算，不由 LLM 自评。

5.2 HPO 采用 Optuna TPE

Optuna TPE 作为产品级 HPO 引擎，随机搜索作为基线；Ultralytics 内置遗传调优仅用于内部对照，不作为用户业务流程。原因是 Optuna 更适合管理 Detect 的试验、条件参数、持久化、恢复、预算和结果查询，也能继续复用现有训练执行与审计设施。

首版保持简单：小而明确的搜索空间、固定 trial 数、单目标指标、顺序执行；暂不引入 Ray、分布式搜索、多目标优化和激进剪枝。

5.3 复用训练核心与版本化协议

Studio、Research 与 Cloud 复用运行身份、训练执行、指标、数据快照和产物协议。研究实验与云端调度各自维护编排逻辑；不为未规划任务提前建设适配框架。Cloud 的任务权限、资源占用和队列持久化必须单独设计，不能把本地单用户状态直接当作多人服务实现。

6. Auto-Tune 生态架构

| 产品 | 核心用户 | 核心职责 | 与其他产品的关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| Studio | 操作人员、算法工程师 | 单机数据分析、直接训练、LLM/HPO 调优、历史与报告 | 已完成并进入稳定维护；沉淀稳定协议与训练核心 |
| Research | 科研人员、算法研究人员 | 可复现实验、训练配置对照、基础消融与实验报告 | 复用版本化协议和适配接口，不依赖 Studio UI 运行 |
| Cloud | 团队与组织 | 多用户、任务队列、算力调度、共享存储、权限与审计 | 消费稳定协议；不要求客户端先安装 Studio 或 Research |

三款产品共享品牌、概念模型、任务/数据/运行/指标协议和可复用算法组件，但必须可以分别安装、运行、测试和发布。不得通过直接复制 Studio 业务层或共享可变数据库来实现“复用”。

7. Research 轻量路线（暂不估时）

仅实施 R1：固定数据快照、模型、配置、随机种子与环境记录；围绕基线改变指定因素，顺序执行实验，支持停止、失败记录和恢复；输出指标、耗时、配置差异与最佳配置复用报告。复现要求为输入和执行配置可追溯，不承诺 GPU 结果逐位一致。

R1 仍须完成自动测试、最小真实训练、报告验收和文档回写；按艾卡最新要求暂不评估工期，也不计入工时合计。暂不安排模型缩放搜索、模块替换、结构搜索、自动读论文修改代码或新的 LLM 科研流程。R1 在 F1.2 完成后启动；不以未来研究扩展阻塞公司交付。

8. Cloud 分批路线（工程 45–75 人日，学习预留 15–25 人日）

范围限定为单台 Linux GPU 服务器、公司内部可信用户、CVAT 联合训练工作流和固定训练执行入口。以用户/项目权限隔离业务资源，不开放任意用户代码执行，不承诺面向不可信租户的强隔离。Cloud 首批规格必须定义 CVAT 项目、数据集版本、标注任务、训练任务、运行状态和模型产物的映射，以及双向触发、状态回写、失败重试和审计边界。

| 批次 | 主要范围 | 工程工作量 |
| --- | --- | --- |
| CL1 | CVAT 联合 API 契约、用户/项目映射、数据/任务/产物权限和审计 | 待 CVAT 规格后重估 |
| CL2 | 持久任务队列、独立 Worker、幂等、取消、心跳、失败恢复和 CVAT 状态回写 | 待 CVAT 规格后重估 |
| CL3 | 单机多 GPU 整卡分配、多任务并行、公平排队、资源释放与重启核对 | 8–13 人日 |
| CL4 | LLM 凭据管理、全局/用户并发与配额、超时退避、用量与证据隔离 | 7–12 人日 |
| CL5 | 受控单任务多卡训练、整组 GPU 预留、子进程失败与取消清理 | 6–10 人日 |
| CL6 | 部署、监控、压力与故障演练、真实多 GPU 验证、演示与文档 | 6–11 人日 |

GPU 训练队列与外部 LLM 请求额度分别治理；先完成 CVAT 联合 API 与状态闭环，再多任务分别占卡，最后验证单任务多卡。默认顺序 CL1→CL2→CL3→CL4→CL5→CL6。每批完成局部验收，CL6 做整体交付验证。

Studio F1.2 的单镜像单容器约束只适用于本地产品交付。Cloud 可独立部署 CVAT 适配 API、Worker 和持久服务；具体技术选型、新依赖、CVAT 版本与部署规格在立项时确认，复用稳定训练内核并保留原单机交付方式。

暂不做跨机器训练、集群编排、显存细粒度切分、商业计费、跨云容灾或高可用。须在 CL3/CL5 前取得至少两张兼容 GPU 的验证环境；模拟测试不能替代真实多 GPU 验收。

9. 总体工作量与估算依据

| 范围 | 有效工作量 |
| --- | --- |
| Studio 剩余 F1.2-E 收口 | 截图、DOCX、最终发布物与发布确认，按实际完成情况管理 |
| R1 轻量 Research | 暂不估时，不计入合计 |
| Cloud 工程 CL1–CL6 | 原估 45–75 人日，加入 CVAT 联合 API 后待重估 |
| Studio + Cloud 工程（不含 Research） | 待 Cloud 重估 |
| Cloud 学习与技术验证额外预留 | 15–25 人日 |
| Studio + Cloud 含学习预留（不含 Research） | 待 Cloud 重估 |

2026-09-18 曾按 F1.2 全阶段范围估算 8–15 人日；2026-09-20 A 批 ONNX 已验收后，剩余 B–E 改按 5–11 人日管理。Cloud 因新增 CVAT 联合 API 与调度范围，旧工程预算只能作为历史参考，须在 CVAT 规格确认后重新估算；因此当前不再计算 Studio + Cloud 总工期。

学习预留用于队列/权限、GPU 调度与多卡、LLM 治理的原型、阅读和返工，不替代各批次工程验收。Cloud 可信度低于 Studio，需在 CL1 规格确认及 CL3 技术验证后重新估算。简历和演示只使用实际实现及测量结果，不预写并发规模、吞吐量或可靠性成果。

10. 当前不做

YOLOv5 Detect 兼容与调优。

HPO 与 LLM 串联裁决、多个 LLM 互审或复杂 Agent 图。

在 Studio 当前批次中建设 Ray Tune、分布式/多 GPU 调度或多租户平台。

Segment、OBB、Pose 或其他新模型家族。

在Detect 单任务冻结前进行大规模架构重写。

11. 文档职责

| 文件 | 唯一职责 |
| --- | --- |
| roadmap_20260814.md | 产品范围、阶段大纲、依赖与长期技术边界 |
| implementation_plan_20260814.md | 未完成批次、顺序、工作量、交付物与验收门槛 |
| development_handoff_20260814.md | 当前完成状态、测试基线、版本状态与下次启动入口 |
| llm_tuning_semantic_rules.md | Q1.2 运行时语义规则、错误码、审计时序与维护边界 |
| Auto-Tune后续研发路线与实施评估_研发执行版.docx | 人工评审版，与对应 Markdown 同步维护范围和排期 |

每个批次开始前另建当批规格和实施计划；批次完成并回写上述权威文件后，按归档规则移动旧批次文档。