技术决策简报

Auto-Tune 后续研发路线与实施评估

Studio / Research / Cloud 三款独立软件的生态化方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 汇报对象 | 技术 Leader / 研发负责人 |
| 当前基线 | Auto-Tune Studio v0.1：审计闭环与统一训练历史已验收 |
| 本次决策 | 三款软件均可独立安装、独立运行、独立测试和独立发布 |
| 修订日期 | 2026-08-17 |

建议结论 批准将 Auto-Tune 从单产品扩展路线调整为同一生态下的三款独立软件。近期继续优先完成 Studio 可靠性；Research 以受控自动研究为核心单独立项；Cloud 在编码前先完成多租户、队列、存储、Worker 与 CVAT 契约的架构验证。

# 1. 管理摘要

原路线将在线平台和模型架构实验视为当前单机产品的后续扩展。随着功能边界扩大，这种方式会把操作型训练、学术探索和平台服务三种不同的安全模型、用户体验与发布节奏强行放入同一程序。建议改为三款独立软件，共享版本化实验协议，而不是共享安装包。

Studio 是近期可形成稳定产品价值的离线单机软件；除外部大模型调用和主动资源获取外，核心训练闭环可离线运行。

Research 面向模型结构解析、受控结构组合、自动消融和后期受控代码研究，允许实验失败，但必须保证评估事实层不可修改。

Cloud 面向多用户、任务队列、GPU调度、对象存储和CVAT协同，是独立服务端平台工程，不是Studio简单联网化。

三者通过 DatasetSnapshot、ExperimentSpec、TrialRecord、TrainingEvent、AgentDecision、ArtifactManifest 和 AuditRecord 等协议交换信息。

# 2. 当前产品基线与不变边界

## 2.1 Studio v0.1 已验收能力

| 能力 | 当前状态 | 后续兼容要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据集分析 | 质量、bbox、类别、聚类 | 保留事实来源与目录选择主流程 |
| 训练分析 | 指标摘要、文本诊断、视觉分析 | 训练成功与分析失败必须分离 |
| LLM调优 | 决策、Guardrails、探针 | 仅允许白名单内超参数 |
| 审计闭环 | 候选值、实际值、命令、指标差、终态 | 审计失败继续作为fatal |
| 统一历史 | 普通训练与调优共用KPI和收尾 | 旧Schema继续可读，不覆盖损坏历史 |

## 2.2 离线产品定义

Studio 的数据读取、分析、训练、历史和报告均在本机完成。外部LLM、首次获取未打包权重或依赖、用户主动更新属于显式联网行为。正式发行应提供资源缓存和离线准备说明，不能把云端服务作为隐含依赖。

## 2.3 当前架构限制

FastAPI + Jinja2、JSON平铺、本地subprocess和SSE适合单用户单机，但不能直接等同于多用户平台架构。

本地路径可以作为运行信息，但不能作为跨软件、跨主机的永久身份。

当前experiment history和tuning audit已形成兼容边界，后续只能兼容扩展，不能静默替换。

# 3. 三款独立软件的定位

| 维度 | Studio | Research | Cloud |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户 | 操作人员/算法工程师 | 科研人员/算法团队 | 组织/平台管理员/协作团队 |
| 安装 | Windows/Linux单机包 | 独立环境或容器 | 服务器或私有云部署 |
| 核心对象 | 数据集、训练、超参数 | 结构、假设、消融实验 | 用户、项目、任务、GPU资源 |
| LLM权限 | 白名单参数 | 结构配置；后期受控代码 | 受权限约束的建议与编排 |
| 失败语义 | 关键失败阻止训练 | keep/discard/crash/invalid/review | 重试/隔离/恢复/告警 |
| 发布 | 稳定性优先 | 研究能力独立迭代 | 平台里程碑独立发布 |

## 3.1 Auto-Tune Studio

定位：可安装、可审计、面向实际操作的本地数据分析与YOLO训练软件。LLM只负责提出候选参数，确定性执行器负责校验、护栏和实际训练。

近期：日志精简、不可变数据快照、密钥迁移、容量限制。

随后：YOLO11/YOLO26及task/version框架，按需求扩展分割、OBB、分类。

增强：优化目标、试验预算、重复配置检测、实验记忆筛选和最终调优总结。

## 3.2 Auto-Tune Research

定位：面向论文与算法创新的自动实验软件。允许结构实验失败，但必须保证数据划分、评估函数、主指标和资源约束不可被Agent改写。

结构解析：拓扑、模块、参数量、FLOPs与兼容性。

受控组合：注册模块与模板化Backbone/Neck/Attention/Loss变体。

自动消融：基线、变体、资源开销和复杂度共同决策。

后期受控代码研究：隔离工作区、文件白名单、禁止新增依赖、资源沙箱和人工审批门。

## 3.3 Auto-Tune Cloud

定位：面向组织的多用户训练与标注协同平台。必须独立建设认证授权、数据库、对象存储、队列、Worker、GPU调度、可观测性、恢复和审计。CVAT通过API和异步任务解耦，不合并代码库。

# 4. Studio 未完成工作全景

产品线拆分不代表缩减现有产品计划。下列事项均来自原路线、实施计划、Linux迁移方案和操作手册，仍属于Studio后续研发范围。

## 4.1 可靠性与安全

| 事项 | 当前情况 | 目标/验收 |
| --- | --- | --- |
| 训练日志分层 | 完整输出直接进入界面 | 默认epoch关键指标；完整日志折叠；错误栈可查 |
| 不可变数据快照 | 划分流程仍需改造 | 不移动原始文件；快照有身份与校验摘要 |
| API密钥迁移 | 历史上由config.yaml配置 | 环境变量或本机密钥存储；导出和日志不泄漏 |
| 容量与成员限制 | 安全ZIP已有，目录限制不足 | 处理前限制成员数、总量和遗留ZIP解压容量 |
| 目录与链接安全 | 目录选择为正式流程 | 允许根、权限、规范化和链接逃逸测试通过 |
| 状态与SSE恢复 | 当前以本地进程和页面会话为主 | 刷新/重连显示持久状态；不伪造训练恢复 |

## 4.2 数据、历史和SQLite

SQLite定位修正 Studio可以使用SQLite，但只作为本机单用户的数据集、实验和产物索引库；A0审计继续保留可移植JSON。Cloud使用独立服务端数据库，不能把Studio SQLite直接升级为多租户平台数据库。

数据集列表：名称、目录引用、任务类型、快照身份、校验状态、最近使用时间。

实验索引：普通训练、调优会话、指标、报告、权重、配置和产物位置。

历史能力：筛选、标签、归档、运行对比和报告导出。

迁移要求：现有experiment history幂等导入；损坏JSON不得被静默覆盖；旧记录保持可读。

非目标：Studio SQLite不包含用户、角色、JWT、租户或GPU集群调度。

# 5. YOLO版本与任务扩展

版本和任务支持必须采用兼容矩阵管理。只有完成真实训练、结果解析、报告、历史、失败路径和UI测试后，才能将对应单元标记为支持。

| 版本 | Detect | Segment | OBB | Classify | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLOv8 | 已有基线 | 待实现 | 待实现 | 待实现 | 保持detect回归；补任务模型和解析 |
| YOLO11 | 待实现 | 待实现 | 待实现 | 待实现 | task/version、模型目录、UI和短epoch |
| YOLO26 | 待实现 | 待实现 | 待实现 | 待实现 | 先验证Ultralytics与模型可用性 |
| YOLOv5 | 后置兼容 | 另评估 | 不优先 | 另评估 | 独立train.py命令和旧结果列映射 |

## 5.1 版本框架

配置增加task/version/model_catalog，并贯穿UI、普通训练、调优、审计、历史和报告。

升级Ultralytics前先建立版本锁定与回归矩阵，避免新版本破坏YOLOv8基线。

不同版本的CLI和results.csv差异进入适配器，不散落在业务代码中。

## 5.2 任务类型

| 任务 | 数据与分析改动 | 指标/UI改动 |
| --- | --- | --- |
| Detect | 作为跨版本回归基线 | 四项KPI、审计和统一历史保持一致 |
| Segment | 多边形标签、mask预览和数据质量 | 分割指标、损失列、模型和报告 |
| OBB | 旋转框坐标、角度、可视化 | 旋转框指标映射和任务模型 |
| Classify | 按类别目录；不沿用检测data.yaml | top1/top5、评分、报告和训练界面重做 |

## 5.3 单元验收标准

每个版本×任务单元至少完成：最小合法数据集、短epoch训练、结果解析、Module B报告、统一历史、参数审计、错误路径、UI选择和旧流程回归。

# 6. Linux、安装与操作交付

## 6.1 Linux适配

| 工作包 | 具体内容 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 环境 | environment-linux.yml；移除pyreadline3；CPU/GPU PyTorch说明 | 目标发行版创建环境成功 |
| 脚本 | setup/start_server/start_app/run_tests/build_package .sh | 可重复执行并返回明确错误 |
| 路径 | 支持/、用户目录、权限、根目录父级、大小写和符号链接 | 目录选择与路径安全测试通过 |
| 编码 | 清理盘符、反斜杠、绝对路径和GBK假设 | pytest在Linux通过 |
| 网络 | 支持0.0.0.0局域网监听并提示安全边界 | 可配置绑定地址，不默认暴露公网 |
| 真实训练 | GPU/CUDA/模型权重/短epoch | 指标、历史与Windows口径一致 |

## 6.2 安装、升级与卸载

| 交付项 | Windows | Linux | 共同验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联网安装 | 安装器或setup.bat | setup.sh | 依赖失败可诊断、可重试 |
| 离线安装 | 运行环境、依赖、可选权重包 | 离线包或内部镜像 | 断网完成核心训练闭环 |
| 首次向导 | 目录/GPU/LLM/模型检测 | 同等能力 | 不要求操作员直接写真实密钥 |
| 启动停止 | 快捷脚本 | 脚本；可选systemd | 不遗留孤儿训练进程 |
| 升级迁移 | 配置/Schema/历史迁移 | 同等能力 | 失败可回退、旧记录可读 |
| 卸载 | 程序与用户数据分离 | 同等能力 | 默认不删数据、权重和历史 |

## 6.3 必备文档

快速开始与操作人员手册；Windows安装和离线部署指南；Linux安装与服务指南。

配置参考、模型资源准备、目录结构、备份恢复、升级迁移和故障排查。

Research独立提供实验环境指南；Cloud独立提供管理员、部署、运维和CVAT集成指南。

# 7. 生态架构与安装原则

架构原则 共享协议，不共享安装；共享经过稳定验证的算法库，不共享进程生命周期；允许数据互通，不允许跨产品隐式调用。

| 层次 | 职责 | 交付方式 |
| --- | --- | --- |
| 产品应用层 | Studio / Research / Cloud 各自UI、API、权限和工作流 | 三个独立发布物 |
| 产品服务层 | 本地执行、研究执行、云端编排分别实现 | 不强制共用进程或数据层 |
| 可选共享库 | 稳定的指标解析、结构Schema、审计数据类型 | 语义版本化；产品可选择内置 |
| 生态协议层 | 数据快照、实验、事件、决策、产物和审计格式 | 公开Schema与兼容性测试 |
| 适配器层 | Trackio、MLflow、CVAT、对象存储、LLM供应商 | 可选，不进入核心协议 |

## 7.1 最小协议集合

| 协议对象 | 解决的问题 |
| --- | --- |
| DatasetSnapshot | 跨实验确定数据身份、划分和校验摘要 |
| ExperimentSpec | 明确目标、候选变更、预算和禁止项 |
| TrainingManifest | 记录真实环境、命令、配置与事实来源 |
| TrialRecord | 统一实验状态、指标、资源与父子关系 |
| TrainingEvent | 用结构化ERROR/WARN/INFO替代脆弱日志解析 |
| AgentDecision | 保存诊断、理由、候选动作、护栏和最终动作 |
| ArtifactManifest | 描述权重、报告、曲线、日志和结构文件 |
| AuditRecord | 形成不可绕过的执行证据和结构化错误 |

协议必须独立版本化；新增字段保持旧记录可读；缺失值与真实零值分离；时间带时区；指标注明final/best/aggregate口径。

# 8. 外部研究资料带来的设计修正

| 参考 | 主要启发 | 吸收方式 | 不照搬内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| AgentHPO | Creator/Executor与历史反馈闭环 | 强化Studio的目标、预算、记忆筛选和总结 | Agent直接写配置/执行代码的宽权限 |
| Trackio ML Agents | 结构化告警、JSON API、增量轮询、MCP | 定义TrainingEvent并提供可选适配器 | 将Trackio设为Studio强依赖 |
| autoresearch | 固定预算、单一可改面、keep/discard/crash实验账本 | 作为Research状态机和安全边界参考 | 任意改核心仓库、自动reset和无限循环 |

## 8.1 对 Studio 的影响

显式声明主目标、辅助目标和资源预算。

从历史中选择最佳、最近、相似和失败实验，避免上下文无限增长。

训练结束生成参数影响、收益、成本和正式配置建议。

## 8.2 对 Research 的影响

固定评估事实层，限制可修改文件和依赖。

每轮实验均有状态、理由、指标、显存、复杂度和产物。

先开放结构化配置，再逐步开放注册模块和受控代码。

## 8.3 对 Cloud 的影响

将结构化训练事件作为Worker与控制面的协议。

支持增量消费事件、告警和任务恢复。

Trackio可作为可选实验可观测适配器，而不是平台数据模型。

# 9. 分产品路线与验收出口

## 9.1 Studio 路线

| 阶段 | 范围 | 验收出口 |
| --- | --- | --- |
| S1 可靠性 | 日志、快照、密钥、容量限制 | 不破坏v0.1审计/历史；相关测试与真实目录流程通过 |
| S2 本地数据层 | SQLite、多数据集、历史对比 | JSON迁移、损坏保护和索引一致性通过 |
| S3 安装交付 | Linux、联网/离线安装、升级卸载 | Windows/Linux短epoch和安装矩阵通过 |
| S4 版本框架 | YOLO11/26、task/version适配 | 至少两版本短epoch、指标、历史和UI一致 |
| S5 任务扩展 | 分割、OBB、分类、v5后置 | 每个矩阵单元独立验收 |
| S6 体验/HPO | SSE恢复、一键分析、目标预算记忆总结 | 终止策略可审计、总结可复现 |

## 9.2 Research 路线

| 阶段 | 范围 | 验收出口 |
| --- | --- | --- |
| R0 | 研究协议与固定评估层 | 数据、指标、预算和环境可复现 |
| R1 | 结构解析 | 拓扑、参数量、FLOPs与源码事实一致 |
| R2 | 模板与注册模块组合 | 无任意代码执行；变体可构建和预检 |
| R3 | 自动消融 | keep/discard/crash/invalid/review闭环 |
| R4 | 受控代码研究 | 沙箱、回滚、依赖和安全评审通过 |

## 9.3 Cloud 路线

| 阶段 | 范围 | 验收出口 |
| --- | --- | --- |
| C0 | API、租户、任务、Worker、存储契约 | 架构评审和最小端到端原型通过 |
| C1 | 认证、项目、队列、GPU、恢复、审计 | 隔离、幂等、重启恢复和并发测试通过 |
| C2 | CVAT双向集成 | 导出、训练、模型回传、自动标注和补偿通过 |
| C3 | 配额、监控、备份、多节点 | 运营与灾备演练通过 |

# 10. 工作量、团队与排期判断

以下为单名熟悉项目的工程人员在需求稳定、环境可用情况下的开发人日区间。人日不等于自然日；安全评审、真实数据、部署联调、等待GPU和返工应另计。

| 产品 | 阶段 | 人日 | 难度 | 主要能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Studio | S1 可靠性 | 3–6 | 中 | Python/FastAPI/文件安全/测试 |
| Studio | S2 SQLite/多数据集 | 6–12 | 中高 | 迁移/索引/历史对比 |
| Studio | S3 Linux/安装 | 8–16 | 中高 | 跨平台/打包/GPU验证 |
| Studio | S4 版本框架 | 4–8 | 中 | Ultralytics/兼容适配/真实训练 |
| Studio | S5 任务扩展 | 8–18 | 高 | 多任务数据/指标/UI |
| Studio | S6 体验/HPO | 6–12 | 中高 | 状态恢复/编排/Agent |
| Research | R0/R1 | 8–15 | 高 | 模型结构/图解析/实验协议 |
| Research | R2/R3 | 12–25 | 高 | 模块注册/消融/资源治理 |
| Research | R4 | 15–30 | 很高 | 沙箱/代码变更/安全 |
| Cloud | C0 | 5–10 | 高 | 分布式架构/状态机/契约 |
| Cloud | C1 | 25–45 | 很高 | 后端/队列/GPU/安全/运维 |
| Cloud | C2 | 12–25 | 很高 | CVAT/Django/API/补偿 |
| Cloud | C3 | 15–30 | 很高 | 可观测性/灾备/扩展 |

估算修正 原在线平台 11–18 天只适合原型级范围。若要求多租户隔离、可靠队列、GPU调度、重启恢复、对象存储、审计和CVAT失败补偿，可交付平台的工作量应按 C0–C3 分阶段管理。

## 10.1 建议团队配置

Studio：1名熟悉现有代码的Python工程师，按需配合1名算法工程师和测试人员。

Research：至少1名算法研究人员 + 1名Python/训练基础设施工程师；进入R4后需要安全评审。

Cloud：至少后端/平台、前端、ML基础设施或运维三类能力，不建议由单人长期承担全部生产责任。

# 11. 主要风险与控制措施

| 风险 | 影响 | 控制措施 | 责任产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM建议与实际参数不一致 | 审计失真、不可复现 | 候选/护栏/实际值分层；精确命令复用 | Studio/Research |
| 结构实验改写评估层 | 虚假提升 | 评估文件只读、签名校验、独立验证 | Research |
| 自动代码任意执行 | 数据/主机安全 | 隔离工作区、文件白名单、无新增依赖、资源上限 | Research |
| 多租户越权 | 严重数据泄露 | 授权模型、对象级校验、隔离测试和审计 | Cloud |
| GPU任务和服务重启 | 孤儿进程、重复计费 | 租约、心跳、幂等任务、恢复协调器 | Cloud |
| CVAT状态不同步 | 数据与模型链路断裂 | 状态映射、幂等回调、补偿任务、人工重放 | Cloud |
| 共享库过早耦合 | 三产品发布互相阻塞 | 先冻结协议；复用稳定后再抽库 | 全生态 |

## 11.1 明确禁止事项

不得为了Research能力扩大Studio中LLM的任意文件或命令权限。

不得把Studio的本地JSON和subprocess直接包装成生产级Cloud架构。

不得把CVAT源码与Auto-Tune合并为单一代码库。

不得将Trackio、MLflow或某一LLM供应商写入生态核心协议。

不得因为共享品牌而要求三款软件同步版本或同步发布。

# 12. 技术 Leader 决策项

| 决策 | 建议 | 通过后的动作 |
| --- | --- | --- |
| 产品形态 | 批准三款独立软件 | 更新路线、仓库和版本命名 |
| 近期优先级 | Studio S1优先 | 继续小批次规格、编码、独立验收 |
| Research立项 | 先做R0/R1，不直接开放代码修改 | 形成研究协议和结构解析规格 |
| Cloud立项 | 先完成C0架构验证 | 评审租户、队列、存储、Worker和CVAT契约 |
| 共享方式 | 协议优先，共享库后置 | 建立Schema版本和兼容测试 |
| 资源配置 | Cloud按平台工程配置团队 | 单独评估后端、前端、ML基础设施和运维 |

推荐批准范围 本次只批准产品边界与路线重构，不代表同时启动三条研发线。每款软件仍需单独规格、预算、测试计划和发布决策。

# 13. 下一步行动

| 顺序 | 行动 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完成Studio S1下一小批次 | 规格、代码、测试、验收报告 |
| 2 | 冻结生态协议v1最小集合 | Schema草案与兼容规则 |
| 3 | 形成Research R0/R1专项规格 | 研究安全边界、结构解析与验收 |
| 4 | 开展Cloud C0架构评审 | 部署拓扑、状态机、存储和CVAT契约 |
| 5 | 按产品线建立独立版本与发布计划 | 仓库/包名/版本/变更日志策略 |

# 附录A：旧计划覆盖核对

| 旧计划内容 | 新归属 | 当前状态 | 处理结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| A0.2日志/快照/密钥/容量 | Studio S1 | 未完成 | 全部保留，继续小批次实施 |
| YOLO11/YOLO26 | Studio S4 | 未完成 | task/version贯穿全链路 |
| YOLOv5 | Studio S5后置 | 未完成 | 独立命令和结果适配器 |
| 分割/OBB/分类 | Studio S5 | 未完成 | 建立版本×任务验收矩阵 |
| Linux迁移 | Studio S3 | 未完成 | 扩展为真实GPU与安装交付 |
| 联网/离线安装 | Studio S3 | 部分脚本已有 | 补向导、升级、卸载和文档 |
| SQLite | Studio S2 | 未完成 | 本地单用户索引；不承载Cloud租户 |
| 多数据集/历史对比 | Studio S2 | 部分历史已有 | 补数据集管理、筛选和对比 |
| SSE恢复/一键分析 | Studio S6 | 未完成 | 本地持久状态与可跳过联网步骤 |
| 用户/队列/GPU并发 | Cloud C1 | 未完成 | 按平台架构独立建设 |
| CVAT集成 | Cloud C2 | 未完成 | API与异步任务双向解耦 |
| 模型结构实验 | Research R0-R4 | 未完成 | 独立软件，不作为Studio扩展包 |

# 附录B：资料依据

AgentHPO：Creator/Executor双角色、实验历史记忆和迭代超参数优化；用于强化Studio调优闭环与Research实验设计。

Hugging Face Trackio - Running ML Experiments with Agents：结构化告警、JSON接口、增量事件和MCP；用于TrainingEvent与可选适配器设计。

karpathy/autoresearch：固定时间预算、单一可改文件、实验账本与keep/discard/crash；用于Research受控自动研究边界。