AUTO-TUNE

后续研发路线与实施评估

研发执行版 · 按当前进度、业务使用量与阶段验收更新

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档用途 | 研发排期、批次拆分、验收与范围控制；不作为对外宣传或管理层汇报材料 |
| 当前发布版本 | Auto-Tune Studio v0.2；S1.2/S1.3 已通过 PR #4 合并 main；S1.4 已通过 PR #5 合并 main；S1.5 已验收待提交 |
| 当前验证基线 | 546 passed，2 条既有 sklearn PCA warning；S1.5 真实断线、刷新重连与停止竞态验收通过 |
| 本次关键调整 | S1.5 运行状态与重连可靠性完成验收；下一批进入 S2.1 SQLite 本地存储基础 |
| 修订日期 | 2026-08-26 |

执行结论：Studio S1.2 与 S1.3 已通过 PR #4 合并 main；S1.4 已通过 PR #5 合并 main；S1.5 运行状态与重连可靠性已于 2026-08-26 完成独立验收，当前稳定 Release 仍为 v0.2。下一批进入 S2.1 SQLite 本地存储基础，再依次推进数据集索引、实验迁移和 UI 对比归档；Research 与 Cloud 继续保持后置边界。

# 1. 本次修订结论

本文件替代此前偏汇报型的表达，直接服务后续研发实施。所有阶段都按“已完成、下一批、后续、暂缓”标注，不再把框架预留或下拉选项等同于正式支持。

- Studio 继续作为唯一近期主产品，先完成可靠性、SQLite、多数据集、Linux、安装交付和高频任务闭环。

- YOLO版本按真实使用量收缩：YOLOv8为主线；YOLOv5仅维护老项目Detect；YOLO11/YOLO26暂不承诺。

- Studio当前任务范围固定为YOLOv8 Detect、YOLOv8 Classify和YOLOv5 Detect；其他版本与任务不进入本阶段分析和产品完成标准。

- Research 0.1从YOLO11调整为YOLOv8 Detect，以受控结构组合实现类似autoresearch的自主实验体验。

- Research首版不允许LLM修改Python源码；后期受限代码研究必须单独立项、单独安全评审。

## 1.1 产品优先顺序

| 顺序 | 产品 | 当前决定 | 启动条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auto-Tune Studio | 持续建设，形成正式单机产品 | 立即按小批次推进 |
| 2 | Auto-Tune Research | 讨论方向：YOLOv8 Detect受控结构研究 | Studio稳定后另行立项、规格确认与重新估算 |
| 3 | Auto-Tune Cloud | 仅保留方向性评估，不做实施排期 | 先完成业务、部署、租户、算力与CVAT需求调研 |

## 1.2 内容确定性分级

| 范围 | 本文件效力 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| Studio | 当前执行依据 | 可据此拆分小批次、形成规格并进入编码验收 |
| Research | 讨论稿/初步评估 | 记录已确认的方向，不等同于正式立项规格或交付承诺 |
| Cloud | 方向性/模糊评估 | 只说明产品边界和可能复杂度；后续确定方案后再补详细时间进度 |

## 1.3 三款软件的独立性

Studio、Research、Cloud均可独立安装、运行和发布。三者不共享安装程序，也不直接复用UI、进程管理或数据库实现；只共享版本化的数据和实验协议。Research不能成为Studio的隐藏依赖，Cloud也不能把Studio的本地JSON和subprocess直接包装成平台。

# 2. 当前基线与禁止回归边界

## 2.1 已完成并验收

A0审计闭环：LLM原文、候选参数、护栏值、实际参数、精确命令、before/after/delta和失败终态可追溯。

普通训练与自动调优统一收尾：共用KPI、Module B分析、统一历史、结构化错误和产物索引。

参考指标与参考参数绑定同一个reference_run，指标来自对应results.csv最终轮。

审计持久化失败、决策失败、护栏拒绝和训练预检失败均为fatal，不得启动训练。

历史页已展示四项KPI、epoch、参数、来源、分析状态、AI诊断、安全护栏和审计入口。

Studio S1.1已进入v0.2；Studio S1.2与S1.3已通过PR #4合并main；Studio S1.4目录输入安全已于2026-08-24完成独立验收。

## 2.2 后续不得破坏

兼容边界：缺失指标与真实0必须区分；训练成功但分析失败属于部分成功；审计失败仍为fatal；旧JSON记录必须保持可读；目录选择是正式数据入口，ZIP只保留遗留兼容。

# 3. Studio实施路线（当前主线）

Studio的目标不是继续堆叠模型名称，而是形成操作人员可以安装、配置、训练、恢复、比较和导出的稳定产品。以下顺序优先于Research与Cloud编码。

## 3.1 S1 可靠性与安全收尾（当前阶段）

| 批次 | 状态 | 要做事项 | 验收重点 | 人日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1.1 | 已完成/已发布 | 训练日志分层：默认显示epoch关键指标，完整日志折叠 | 205项测试与真实Chromium验收通过；已进入v0.2 | 实际完成 |
| S1.2 | 已验收/已合并 | 不可变数据快照，不移动原始文件 | 285项测试、真实1 epoch、源不变、复用/损坏拒绝通过；PR #4 | 实际完成 |
| S1.3 | 已验收/已合并 | API Key安全存储、客户配置、端点策略、脱敏与轮换 | 396项完整测试；安全验收通过；PR #4 | 实际完成 |
| S1.4 | 已验收/已合并 | 目录成员数、总容量、允许根、链接与路径安全；遗留上传410 | 460项完整测试；Chromium验收通过；PR #5 | 实际完成 |
| S1.5 | 已完成/待提交 | 统一运行身份和状态 Schema；PID 创建身份校验；后台控制器与 SSE 解耦；有界事件重放；API、SSE、UI 六态刷新重连 | 28 项边界测试、84 项 S1.5 聚合、546 项完整测试通过；真实断线后后台继续并写入真实终态；不伪造恢复 | 3–6 |

### 3.1.1 S1.5统一批次实施内容

| 内部任务 | 实施内容 | 验收重点 |
| --- | --- | --- |
| 运行身份与状态契约 | 普通训练与自动调优共用 Schema 1.0、唯一 run_id 与原子状态写入；兼容旧状态和损坏文件的保守投影 | run_id/session_id唯一；旧状态可读；半写文件不覆盖有效状态 |
| 进程与事件事实 | 记录 PID 创建身份、阶段与最后事件；服务重启后不重新接管进程，按事实降级为 interrupted 或 unknown | PID复用不误判；进程异常消失标记interrupted或unknown |
| 刷新与重连 | 后台控制器独立于 SSE；每运行保留最近 2000 条事件，已完成控制器最多保留 20 个、TTL 30 分钟；按 after_seq 重连 | 刷新/切页不停止任务；断线期间事件可在保留期补发；缓冲缺口明确提示；不声称断点续训或恢复进程 |

交付边界：S1.5三项内容存在强依赖，作为一个批次统一设计、开发、验收和提交。它只保证状态事实与页面重连可靠，不实现训练进程重新接管、断点续训或服务重启后自动继续训练。

## 3.2 S2 SQLite与多数据集

SQLite只作为Studio本地单用户索引库，不承担登录、角色、JWT或多租户。A0审计继续保留为可移植JSON事实文件。

| 批次 | 状态 | 要做事项 | 验收重点 | 人日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2.1 | 下一批 | SQLite连接、版本化Schema、事务、备份/回滚和迁移框架 | 建库/迁移失败可回滚；JSON事实文件不被覆盖 | 2–3 |
| S2.2 | 后续 | 数据集名称、目录引用、任务类型、快照身份、校验状态和最近使用时间 | 多数据集可索引；目录失效和快照损坏状态准确 | 2–3 |
| S2.3 | 后续 | 训练、调优、报告、权重和产物索引；旧experiment_history.json幂等迁移 | 重复迁移不重复记录；损坏JSON只读保护 | 1–3 |
| S2.4 | 后续 | 数据集切换、筛选、标签、归档、运行对比和报告导出UI | 零值/缺失值正确；失败路径不损坏索引；Chromium通过 | 1–3 |

估算：6–12人日。涉及Schema迁移、损坏保护、历史对比和UI，不应与S1同批编码。

## 3.3 S2.5 YOLO版本与任务闭环

本阶段必须在S3安装交付之前完成。当前只分析并产品化验收三项任务：YOLOv8 Detect、YOLOv8 Classify和YOLOv5 Detect。三项通过后，即认定Studio当前版本的“可支持任务”范围完成；Segment、OBB、YOLO11和YOLO26不计入当前产品完成标准。

| 任务 | 要做事项 | 完成条件 | 初步人日 |
| --- | --- | --- | --- |
| YOLOv8 Detect | 回归现有训练、调优、审计、分析、历史和导出闭环 | 最小真实数据短epoch及失败路径、UI和产物验收通过 | 2–4 |
| YOLOv8 Classify | 确认Ultralytics分类数据组织、训练参数、指标、结果解析和UI差异 | 目录接入、训练、Top-1/Top-5、历史、报告和错误处理通过 | 6–10 |
| YOLOv5 Detect | 固化老项目兼容边界、独立命令、旧指标映射和产物识别 | 真实旧项目样本短epoch、历史和报告可读，且不影响YOLOv8 | 2–4 |

估算：初步约10–18人日。YOLOv8 Classify是主要不确定项，应先确认真实业务数据组织和Ultralytics分类链路，再锁定详细工期。完成本阶段后不再为Studio当前版本追加其他YOLO版本或任务。

## 3.4 S3 Linux、安装、升级与卸载

Linux服务器通常不提供桌面环境，Studio仍以Web方式运行：管理员通过SSH部署和维护，操作人员在其他电脑的浏览器中访问。Linux交付采用双轨方案——Docker Compose作为服务器首选，原生安装作为受限环境、调试和高级用户的兼容方案；两者使用同一配置、数据目录和SQLite Schema。

| 范围 | 要做事项 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| S3.1 Linux基础兼容 | 先限定Ubuntu Server LTS；适配路径、权限、大小写、编码、符号链接、进程和GPU检测 | 无桌面环境完成pytest、目录接入和短epoch训练 |
| S3.2 Docker首选交付 | 提供CPU/GPU镜像及Docker Compose；持久化配置、SQLite、数据、权重、日志和报告；增加健康检查 | 通过SSH部署，远程浏览器可用；容器重建或升级不丢数据 |
| S3.3 Linux原生安装 | 保留Python虚拟环境安装，提供systemd服务、启动停止脚本和联网/离线依赖说明 | Docker受限环境可安装；重启自动恢复服务且不遗留孤儿训练进程 |
| Windows安装 | 保留本地原生安装与首次向导；检测CUDA、GPU、磁盘和端口 | 非开发人员按文档完成安装与首次训练 |
| 升级迁移 | 配置、SQLite、JSON Schema与历史升级 | 升级失败可回退，旧记录可读 |
| 卸载 | 程序与用户数据分离；容器/原生卸载采用相同保留策略 | 默认只移除程序或容器，不删除数据集、权重、数据库、报告和历史；彻底清理需单独确认 |

实施边界：Docker Compose是Linux服务器正式推荐方案，但Docker化不等于Cloud平台。S3只解决单实例稳定部署；多用户、任务队列、GPU调度、权限、配额、对象存储和CVAT协作仍属于后续Cloud。

凭据边界：S1.3当前Windows使用Credential Manager，Linux仅支持直接环境变量。Docker Secret文件与Linux Secret Service属于后续S1.3.1：计划增加只读*_API_KEY_FILE来源，要求绝对普通文件、拒绝符号链接、限制大小和权限，密钥不得写入镜像层、项目.env、日志或导出。

估算：完整交付初步约10–20人日，其中先完成Linux基础兼容和Docker交付，再补齐原生安装生命周期；首次Linux产品化经验不足应预留环境验证和文档试装时间。

# 4. YOLO版本与任务范围裁剪

本节是3.3阶段的范围依据与验收边界，不是排在S3之后的新增研发阶段。版本和任务选择以团队真实使用量为依据；当前产品只交付YOLOv8 Detect、YOLOv8 Classify和YOLOv5 Detect三项，其余内容均不计入Studio当前版本完成标准。

## 4.1 当前业务判断

| 维度 | 团队现状 | 研发结论 |
| --- | --- | --- |
| YOLOv8 Detect | 当前使用最多 | Studio核心任务，完成全部产品闭环 |
| YOLOv8 Classify | 任务使用频率第二 | Studio分类任务唯一实现范围 |
| YOLOv5 Detect | 老项目仍在使用 | 只维护Detect遗留兼容，不进入Research |
| 其他版本/任务 | 当前产品价值不足或使用量较少 | 不分析、不适配，不计入当前Studio完成标准 |

## 4.2 正式产品矩阵

| 版本/任务 | Studio | Research | 支持等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLOv8 Detect | 完整闭环 | Research 0.1 | 核心/P0 | 训练、调优、审计、报告、安装均需验收 |
| YOLOv8 Classify | 完整分类闭环 | 不在Research 0.1 | 核心/P1 | 训练、Top-1/Top-5、历史、报告、失败路径和UI均需验收 |
| YOLOv5 Detect | 遗留适配器 | 不支持 | 维护/P1 | 独立命令与旧指标映射，不扩展结构研究 |
| 其他版本/任务 | 不支持 | 不纳入 | 范围外 | 后续只有形成新的业务决策和独立规格才重新进入路线 |

## 4.3 支持声明规则

只有完成最小合法数据集、短epoch训练、结果解析、Module B报告、统一历史、失败路径和UI测试后，才能宣称某个版本/任务“正式支持”。仅出现模型名称、配置字段或成功构造命令，只能称为框架预留。

## 4.4 分类任务固定边界

当前决定：Studio当前分类任务固定为YOLOv8 Classify，不在本阶段设计ResNet、MobileNet或通用分类适配层。若未来业务框架发生变化，应另行立项，不扩张本批次。

# 5. Auto-Tune Research 0.1实施设计

以下为本轮讨论形成的Research 0.1初步设计，用于保存方向和辅助后续立项，不是最终实施规格。Research拟作为独立安装的软件，参考karpathy/autoresearch的实验循环，但只借鉴“固定事实层、固定预算、提出方案、运行、比较、保留或放弃”的方法，不复制其直接修改训练源码和无限循环的默认边界。

## 5.1 已确认范围

| 项目 | Research 0.1决定 |
| --- | --- |
| 研究对象 | YOLOv8 Detect |
| 结构方式 | 注册模块 + 固定插槽 |
| LLM权限 | 只提交结构化ExperimentSpec，不得提交Python代码或系统命令 |
| 实验体验 | 自主提出假设、执行实验、读取证据、keep/discard/review并继续 |
| 运行模式 | 有限批次模式 + 用户明确开启的持续研究模式 |
| Head范围 | 首版固定检测Head，优先研究Backbone、Neck、Attention与有限深宽参数 |
| 源码修改 | 首版禁止；后续受限代码研究单独立项 |

## 5.2 autoresearch映射

| autoresearch机制 | Research 0.1映射 | 安全调整 |
| --- | --- | --- |
| prepare.py不可修改 | 数据快照、训练预算、评价器与事实解析不可修改 | 事实层只读并记录校验摘要 |
| Agent修改train.py | Agent提交受控结构规格 | 只能选择注册模块和允许插槽 |
| 固定5分钟 | 固定epoch、时间或GPU预算 | 超时、显存和磁盘均设硬限制 |
| val_bpb唯一指标 | 主指标 + 资源与复杂度约束 | 不能只用mAP决定keep |
| keep/discard/crash | keep/discard/crash/invalid/review | 低置信度与权衡冲突进入review |
| results.tsv | SQLite实验账本 + JSON事实记录 + 可导出报告 | 状态原子化，损坏不覆盖 |
| 无限循环 | 有限批次默认；持续模式显式开启 | 支持熔断、安全停止和恢复 |

## 5.3 总体架构

Research Policy：研究目标、主指标、允许模块、预算、停止条件和保留规则。

结构事实层：解析YOLOv8 Detect拓扑、通道、参数量、FLOPs和允许插槽；不可被Agent修改。

受控结构生成器：将通过Schema和白名单的候选生成临时YOLO结构配置。

实验执行器：建立独立实验目录，依次执行静态检查、模型实例化、短前向、训练和资源监控。

评价与决策器：依据确定性指标与Policy输出keep/discard/review/crash/invalid。

实验账本与UI：展示当前基线、实验队列、结构谱系、差异、指标、资源和最终总结。

## 5.4 自主实验数据流

- 读取Research Policy、当前基线和历史实验。

- LLM提出结构假设并提交结构化ExperimentSpec。

- 执行Schema、模块白名单、插槽兼容和资源上限校验。

- 生成候选结构，完成模型实例化与最小前向探测。

- 按固定预算训练，收集指标、显存、时长、参数量、FLOPs和推理速度。

- 确定性决策器输出实验状态；LLM只能解释事实并提出下一轮。

- keep时更新当前基线；discard/review/crash/invalid不覆盖基线。

- 达到预算、连续失败或用户停止条件后生成研究总结。

# 6. Research结构组合与评价规则

## 6.1 首版允许动作

替换登记过的Backbone特征提取模块。

在指定Backbone末端插入登记过的Attention模块。

替换登记过的Neck特征融合模块。

在白名单范围内调整指定层重复次数、深度倍率与宽度倍率。

替换SPPF等明确登记且接口兼容的模块。

为结构实验搭配少量白名单训练参数，但不得绕过Studio已有Guardrails思想。

## 6.2 首版禁止动作

修改Python源码、评价函数、数据划分和结果解析器。

安装依赖、执行任意命令或访问未授权目录。

自由重组检测Head或改变输出语义。

绕过模型实例化与短前向探测直接进入训练。

用LLM生成的文字覆盖真实训练指标或资源数据。

在未满足硬约束时由LLM强制判定为keep。

## 6.3 评价与状态

| 状态 | 确定条件 | 后续行为 |
| --- | --- | --- |
| keep | 主指标达到阈值，且显存、时长、复杂度等硬约束全部通过 | 候选成为下一轮基线 |
| discard | 收益不足或资源代价不满足Policy | 保留记录和产物索引，不改变基线 |
| review | 精度与资源存在权衡、差异接近噪声或规则无法自动裁决 | 等待人工确认，不自动推进 |
| crash | 训练OOM、超时、运行异常 | 记录错误、回收资源；连续失败可熔断 |
| invalid | Schema、模块接口、拓扑或前向检查失败 | 不启动正式训练 |

## 6.4 指标口径

Research不能只看单一mAP。主指标由Policy指定，例如mAP50-95；同时记录Precision、Recall、参数量、FLOPs、峰值显存、训练时长、推理速度和结构复杂度。跨设备结果必须记录硬件与软件环境，不直接比较绝对时长。

## 6.5 两种运行模式

| 模式 | 默认行为 | 停止条件 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有限批次 | 默认启用 | 实验次数、总时长、GPU预算、连续失败任一达到 | 日常可控研究与回归 |
| 持续研究 | 用户明确开启 | 人工停止、硬资源上限、连续失败熔断 | 夜间或长时间自主实验 |

# 7. Research分阶段实施与工期

| 阶段 | 要做事项 | 验收门 | 人日 |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 研究协议 | Policy、预算、停止条件、TrialRecord、环境与数据快照 | 评价事实不可修改；实验可复现 | 4–7 |
| R1 结构事实 | YOLOv8 Detect解析、拓扑、参数量、FLOPs、插槽识别 | 解析结果与实际模型一致 | 5–8 |
| R2 受控生成 | 模块注册、固定插槽、候选结构、静态与前向校验 | 非法组合训练启动数为0 | 6–10 |
| R3 自主闭环 | LLM假设、实验执行、状态决策、谱系、两种模式与报告 | 完成20–30轮仍保持基线和账本一致 | 7–11 |

Research 0.1初步粗估：当前讨论口径约22–36人日，仅用于判断量级，不是排期或交付承诺。正式立项时需结合模块清单、数据、GPU环境、UI范围和验收轮数重新估算。

## 7.1 后续任务扩展

| 扩展 | 前置条件 | 新增范围 | 追加人日 |
| --- | --- | --- | --- |
| Classify | Studio分类框架与真实数据确认 | 分类结构、Top-1/Top-5、分类Head和数据协议 | 8–14 |
| Segment | 出现稳定业务需求 | Mask分支、分割指标、产物和结构插槽 | 7–12 |
| OBB | 明确项目与验收数据 | 旋转框Head、角度、指标和推理产物 | 6–10 |
| 受限代码研究 | R0.1稳定且单独安全评审 | 隔离工作区、源码修改、依赖限制、回滚和沙箱 | 15–30 |

## 7.2 全任务成本判断

如果未来保持同等自主研究功能并覆盖Detect、Classify、Segment、OBB，按当前讨论只能粗略判断为中大型研发工作，原始量级估算约49–82人日；若Studio先提供稳定的任务适配、数据快照和指标解析，可能缩减到约40–65人日。该数字不进入正式排期，任务范围确定后必须重新估算。

# 8. 批次执行与验收流程

继续执行当前已经验证的协作方式，每次只展开一个小批次。

- Codex读取交接记录、路线和实际代码，形成当前批次规格、失败策略与测试清单。

- 艾卡审核范围，明确哪些内容本批实现、哪些内容后置。

- Claude Code仅实现业务代码和对应测试，并提交交付报告；不修改项目路线、README和本执行文档。

- Codex独立审查代码，运行相关自动化测试；涉及UI时执行真实浏览器检查；涉及训练链路时使用最小数据和短epoch。

- 发现问题形成文本清单，修复后重新验收；只有明确验收通过才允许发布GitHub版本。

- 发布前检查.gitignore、敏感信息、大文件、本机路径和待提交文件。

## 8.1 Research每批最低测试

单元测试：Schema、模块注册、插槽兼容、资源上限、状态机和原子持久化。

负向契约：非法模块、未知字段、越界参数、前向失败、OOM、超时和账本写入失败。

集成测试：基线→候选→训练→评价→keep/discard→下一轮。

真实短训练：最小YOLOv8 Detect数据集，至少验证一个有效候选和一个被拒绝候选。

UI验证：有限/持续模式、停止、恢复、结构差异、指标零值/缺失值和报告导出。

# 9. 推荐的近期实施顺序

| 顺序 | 批次 | 输出 | 进入下一步条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studio S1.1 日志分层 | 已完成并进入v0.2 | 保持兼容边界 |
| 2 | Studio S1.2 数据快照 | 已验收并通过PR #4合并main | 保持快照兼容边界 |
| 3 | Studio S1.3 凭据安全 | 已验收并通过PR #4合并main | 保持凭据与Endpoint安全边界 |
| 4 | Studio S1.4 目录输入安全 | 已验收并通过PR #5合并main | 保持有界扫描、稳定错误码与遗留上传410 |
| 5 | Studio S1.5 状态与重连 | 已完成独立验收：统一身份/PID/阶段/最后事件；后台控制器；有界重放；API/SSE/UI 六态重连 | 保持兼容边界并完成提交；不得误判 PID、伪造恢复或让 SSE 断开终止训练 |
| 6 | Studio S2 SQLite | 下一批从 S2.1 存储基础开始，再推进数据集索引、实验迁移和 UI 对比归档 | 旧JSON迁移、损坏保护和多数据集索引通过 |
| 7 | Studio S2.5 三任务闭环 | YOLOv8 Detect、YOLOv8 Classify、YOLOv5 Detect产品化验收 | 三项短训练、指标、历史、报告、失败路径和UI全部通过 |
| 8 | Studio S3 安装/Linux | Ubuntu Server兼容、Docker Compose首选交付、原生安装/systemd兼容 | 非开发人员完成Docker部署；原生安装完成短训练 |
| 9 | Research立项评审 | 确认R0/R1规格、模块清单、数据、GPU和验收预算 | 艾卡批准独立规格与重新估算 |
| 10 | Research后续批次 | 按批准后的R0–R3计划分批实施 | 不直接使用本讨论稿进入编码 |

# 10. 暂缓与触发条件

| 事项 | 当前决定 | 重新启动条件 |
| --- | --- | --- |
| YOLO11 | 暂缓正式适配和Research | 团队开始采用，且有真实数据、权重和验收项目 |
| YOLO26 | 移出近期计划 | 生态成熟并出现明确业务迁移需求 |
| Segment通用支持 | 按需 | 出现稳定项目量，能提供回归数据 |
| OBB通用支持 | 项目级 | 现有1–2个项目确认需要产品化复用 |
| Research修改源码 | Research 0.1禁止 | 受控组合稳定、沙箱设计通过安全评审 |
| Cloud | 仅保留模糊评估，暂停编码和详细时间表 | 先确定客户、部署形态、多用户、远程GPU、CVAT协同及运维责任，再形成C0方案和排期 |

# 11. 风险清单

| 风险 | 影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 版本与任务组合膨胀 | 回归矩阵失控，投入与业务价值不匹配 | 采用核心/遗留/按需/观察四级矩阵 |
| Research只追求精度 | 模型更慢、更大但被错误保留 | 主指标 + 显存/FLOPs/速度/时长硬约束 |
| 结构组合无效 | 大量训练前崩溃，浪费GPU | Schema、拓扑、接口、实例化和短前向五层校验 |
| 预训练权重失配 | 实验比较不公平 | 记录加载比例、初始化策略并触发review |
| 持续模式失控 | 资源耗尽、磁盘填满、重复实验 | 总预算、磁盘阈值、超时、连续失败熔断和重复检测 |
| LLM覆盖事实 | 结果不可复现 | 评价器与账本只接受确定性执行结果 |
| Studio与Research耦合 | 一个产品升级破坏另一个 | 独立仓库/安装，只共享版本化协议 |

# 12. 阶段完成定义

## 12.1 Studio形成基础产品

YOLOv8 Detect、YOLOv8 Classify和YOLOv5 Detect三项均完成真实数据短训练、指标、历史、报告、失败路径和UI验收；这三项即为Studio当前版本全部可支持任务。

数据快照、SQLite、多数据集、历史对比和恢复信息可靠。

Windows保留原生安装；Linux Server以Docker Compose为首选并保留原生安装/systemd兼容，具备联网与离线安装、升级、卸载和故障排查文档。

API密钥、目录、容量、日志和导出满足公开发布安全要求。

## 12.2 Research 0.1完成

YOLOv8 Detect结构事实层可复现，并能识别固定插槽。

LLM只能产生符合Schema的受控结构候选，非法组合不进入训练。

有限批次和持续研究均可安全停止、恢复和熔断。

至少完成20–30轮自动实验，keep/discard/review/crash/invalid状态真实一致。

研究报告包含假设、结构差异、父子谱系、指标、资源、结论和可复现信息。

## 12.3 Studio S1.2完成记录（2026-08-21）

| 项目 | 实际结果 |
| --- | --- |
| 功能 | 完整物化快照、确定性身份、SHA-256、空间预检、复制复核、锁、原子发布、严格校验与复用 |
| 训练门禁 | 普通训练与非dry-run调优绑定已校验快照data.yaml；调优使用配置副本，执行层强制数据路径 |
| 自动化 | S1.2定向110 passed；关键兼容88 passed；完整285 passed、2条既有PCA warning、0 skipped |
| 真实验收 | 源目录成员/大小/mtime/SHA-256不变；快照复用与损坏拒绝；从项目目录完成真实1 epoch Detect |
| 浏览器 | 快照区块、无快照状态、创建表单和非法比例反馈通过；API/UI自动化覆盖其余快照路径 |
| 发布状态 | 审查通过、验收通过；已通过PR #4合并main，未新建Release |

必要偏离与风险：为兼容Ultralytics 8.3.253，data.yaml使用受严格校验的快照根绝对路径；执行层补充调优数据绑定。Ultralytics会生成labels/*.cache，manifest管理的图片和标签保持不变，后续可评估缓存迁移。

## 12.4 Studio S1.3完成记录（2026-08-21）

| 项目 | 实际结果 |
| --- | --- |
| 凭据来源 | 固定text/vision用途；直接环境变量优先，Windows Credential Manager持久化；缓存仅保存安全存储读取值 |
| 客户配置 | 预设DeepSeek文本/决策与通义千问视觉，保留受策略约束的自定义兼容端点和本地/内网开关 |
| 网络与脱敏 | 端点规范化、IP/DNS策略、请求前复核、禁止自动重定向、连接超时、共享递归与自由文本脱敏、安全错误分类 |
| 自动化 | S1.3九文件定向180 passed；完整396 passed、2条既有PCA warning、0 skipped |
| 独立验收 | 模拟供应商重定向/错误泄漏、Windows跨进程凭据生命周期、Chromium配置交互与XSS防护均通过 |
| 真实API | 轮换后密钥保存、连接测试和重新大模型分析通过；旧YAML字段与5个历史明文密钥文件已清理 |
| 跨平台边界 | 当前Linux仅支持直接环境变量；Docker Secret文件和Linux Secret Service列入S1.3.1，尚未实现 |
| 发布状态 | 审查通过、验收通过；已通过PR #4合并main，未新建Release |

客户换机与升级：同一台Windows机器、同一系统用户升级通常沿用Credential Manager，无需重新生成供应商Key；换机、换用户、系统重装或凭据库不可恢复时，应在新设备重新录入或轮换Key。密钥不随项目目录、备份包或容器镜像迁移。

## 12.5 Studio S1.4完成记录（2026-08-24）

| 项目 | 实际结果 |
| --- | --- |
| 目录门禁 | 正式目录入口统一验证绝对路径、允许根、权限、链接/reparse point，并在递归处理前执行成员数与总字节数有界扫描 |
| 遗留上传 | /api/dataset/upload与/api/training/analyze固定返回410 LEGACY_UPLOAD_DISABLED，不读取文件体；旧实现留待后续确认无外部调用后清理 |
| 配置与响应 | input_safety四字段严格解析；成功响应包含input_scan；安全失败返回稳定HTTP状态与错误码 |
| 自动化 | S1.4定向176 passed；完整460 passed、2条既有PCA warning、0 skipped |
| 浏览器 | 不存在/越界路径、成员超限、容量超限、浏览禁用、中文错误、稳定错误码、按钮恢复与控制台检查通过 |
| 审查修复 | 独立验收发现两个分析入口未展示error_code；按TDD补失败测试后完成最小修复并复验 |
| 发布状态 | 审查通过、验收通过；已通过PR #5合并main，未新建Release |

S1.4边界与风险：本批不建设ZIP安全提取。扫描成本随成员数线性增长，单层海量条目排序存在内存峰值；allowed_roots为空按设计允许本机绝对路径；扫描结束到后续分析之间仍有文件系统竞态窗口。

# 13. 参考与边界说明

Research 0.1参考karpathy/autoresearch的轻量自主实验循环：固定事实层、固定预算、Agent提出修改、运行实验、读取指标、保留或放弃。Auto-Tune Research只借鉴方法，不直接把其单文件源码修改、Git reset或无限循环原样搬入产品。

karpathy/autoresearch：自主实验循环、固定预算、keep/discard/crash与可修改范围。

Auto-Tune Studio v0.1：提供已验收的审计、训练收尾、指标和失败策略参考。

docs/development_handoff_20260814.md：当前稳定版本与禁止回归边界。

docs/roadmap_20260814.md：三产品生态边界；后续需按本执行版业务裁剪同步更新。

docs/implementation_plan_20260814.md：旧批次明细；执行前需按本文件重新拆分当前批次。

文档维护规则：完成每个批次后只回写实际完成状态、测试证据、偏差和遗留风险；未经真实训练和完整验收，不把“框架可用”改写为“正式支持”。

# 14. Studio S1.5 完成记录（2026-08-26）

| 项目 | 实际结果 |
| --- | --- |
| 运行状态 | 普通训练与自动调优统一 Schema 1.0、唯一 run_id、阶段、PID 创建身份和最后事件；状态原子写入，旧格式继续可读。 |
| 执行解耦 | ManualRunController 与 TuningRunController 独立拥有执行生命周期；SSE 仅订阅事件，刷新或断开不会停止后台任务。 |
| 重连与保留 | EventBroker 每运行保留最近 2000 条事件；RunManager 最多保留 20 个完成控制器、TTL 30 分钟；按 after_seq 补发。 |
| 停止语义 | 覆盖启动前、创建中和运行中竞态；只有终止实际生效才写 cancelled，否则按真实退出码写 completed 或 failed。 |
| 安全边界 | 服务重启后不接管旧 PID，不实现断点续训；PID 消失、复用或不可验证时保守显示 interrupted/unknown。 |
| 自动化 | 最终边界定向 28 passed；S1.5 六文件聚合 84 passed；完整套件 546 passed、2 条既有 PCA warning、0 skipped。 |
| 真实验证 | 客户端断开后后台调优继续执行并持久化真实终态；浏览器刷新显示一致状态。 |
| 验收限制 | 当前登记的数据集快照损坏，未绕过 S1.2 门禁执行新短 epoch；后续真实训练前先重建并验证合法快照。 |
| 下一批 | 进入 Studio S2.1：SQLite Schema、事务、初始化、备份/损坏保护和 JSON 只读迁移入口。 |

提交边界：只提交 S1.5 业务代码、对应测试和本次更新的当前研发文档；不得夹带数据集、权重、训练产物、日志、凭据、本机业务路径或无关工作区改动。