技术方案评审与资源申请

Auto-Tune 视觉模型自动调优平台

后续研发路线与实施评估

面向技术 Leader：完整范围、技术难度、资源需求、工期与风险门槛

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档日期 | 2026-08-14 |
| 当前阶段 | 一期：LLM 仅在受控范围内调整超参数并触发训练 |
| 规划范围 | 本地可靠性 → 在线多人平台 → 多任务/版本 → 结构实验 → CVAT 集成 |
| 估算口径 | 工程人日；不含外部采购、生产级运维值守和大规模训练资源排队 |
| 建议评审结论 | 批准分阶段推进；每阶段以验收门槛决定是否进入下一阶段 |

一句话结论 方向可行，但不能把后续功能当作在现有单机代码上的简单叠加。建议先完成可靠性与领域接口固化，再建设在线队列和数据隔离；模型结构解析与结构自调整应作为独立一期共同交付，并采用注册表、模板和人工审批约束。

依据：现有方案审查、implementation_plan_20260814.md、roadmap_20260814.md、当前代码修复结果，以及 81 项自动化测试与 1 epoch 真实训练冒烟验证。

# 1. 管理摘要

建议决策 按 A0 → A1/A2/A3 → B → C1/C2/C3 的顺序实施。当前一期维持“只调整超参数”的边界；结构解析和结构自调整在后续同一期交付，但必须与超参数 Agent 分离动作空间。

## 1.1 关键判断

项目已经具备数据分析、训练诊断、超参数调优闭环和 Web 操作入口，适合继续演进，不建议推倒重写。

Module A/B/C 的理念可复用，但接口、事实语义、审计与持久化必须先固化，不能直接视为稳定平台内核。

在线多人平台是最大工程拐点：需要数据库、权限隔离、独立 Worker、GPU 原子租约、事件持久化及恢复机制。

模型结构能力属于高难度实验平台，而不是普通配置功能；价值高，但应晚于可靠性和执行平台。

CVAT 应通过 API 解耦集成，不应合并代码库或让 CVAT 直接管理训练进程。

## 1.2 总体投入判断

| 口径 | 估算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 剩余完整研发工作量 | 约 46–82 人日 | 按当前 A0 大部完成后计算；含 A1/A2/A3、B、C1/C2/C3 |
| 单人串行日历周期 | 约 10–18 周 | 含联调、评审、缓冲；不建议用于在线平台与结构平台并行目标 |
| 2 人核心团队 | 约 7–12 周 | 平台工程与算法/训练工程部分并行 |
| 3 人跨职能团队 | 约 5–9 周 | 后端/平台、ML、前端/QA 并行；仍受 GPU 与验收依赖约束 |

注：日历周期为规划估算，不是承诺上线日期；外部环境、数据质量、GPU 可用性和 Ultralytics/CVAT 兼容性会影响区间。

# 2. 当前基线与已验证能力

## 2.1 现有能力

| 领域 | 当前能力 | 成熟度判断 |
| --- | --- | --- |
| Module A 数据分析 | 图像质量、bbox 几何、类别分布、聚类与报告 | 可用；多任务标签仍需适配 |
| Module B 训练诊断 | 数值摘要、规则诊断、LLM 文本解释、视觉分析 | 可用；需持续提升事实一致性 |
| Module C 自动调优 | 感知→决策→护栏→训练→探针→复盘 | 一期闭环已具备；需强化审计和异常策略 |
| Web UI | 目录选择、分析、训练、SSE、结果展示、报告 | 单机可用；多人和恢复能力不足 |
| 存储/调度 | JSON 文件、本地 subprocess、单会话 SSE | 仅适合单机原型 |

## 2.2 本轮已完成的可靠性修复

建立统一超参数注册表，Prompt、Guardrails、执行器共享参数语义。

统一校验 hyperparameter_changes 与 training_overrides，Guardrails 清洗值成为唯一可执行值。

拦截未知参数、类型错误和 optimizer=auto 与显式学习率/动量冲突。

修复 Module B 嵌套配置、Early Stopping 读取与训练前后指标差值反馈。

按当前 Python 环境解析 YOLO 入口，减少 PATH 偶然性。

训练完成后同步 KPI、结果载荷和关键日志；保留 ZIP 仅作为安全兼容路径，正式操作改为直接选择目录。

验证证据 自动化测试：81 passed，2 warnings。真实训练：train38，epochs=1；训练完成事件成功返回 precision、recall、mAP50、mAP50-95。该结果证明短流程可运行，但不等价于模型质量达标。

# 3. 目标架构与边界

## 3.1 四个稳定领域

| 领域 | 职责 | 关键对象 |
| --- | --- | --- |
| 数据域 | 数据集接入、不可变快照、质量分析 | Dataset、Snapshot、QualityReport |
| 训练域 | 任务、参数、GPU/进程、产物 | TrainingJob、Lease、Checkpoint、Artifact |
| 分析域 | 数值事实、规则诊断、LLM/视觉解释 | Facts、Issue、AnalysisReport |
| 实验域 | 超参数/结构实验、对比、最优模型 | Experiment、Variant、Decision、Score |

## 3.2 一期与后续结构一期的边界

| 能力 | 一期：超参数 | 后续结构一期 |
| --- | --- | --- |
| LLM 动作 | 仅建议白名单超参数 | 仅选择注册模块和合法模板变体 |
| 执行输入 | Guardrails 输出的 sanitized 参数 | 结构生成器验证后的结构指纹/YAML |
| 自由度 | 每轮 1–2 个相关参数 | 优先单结构维度或小组合消融 |
| 审批 | 可配置自动执行 | 默认人工审批，实验与生产分离 |
| 禁止事项 | 命令、任意参数、绕过护栏 | 任意 import、任意 Python、任意 YAML tag |

核心安全原则 Python 产生事实，规则系统进行确定性判断，LLM 负责解释与有限决策。LLM 不直接生成或执行命令，也不成为训练参数或模型结构的最终可信源。

## 3.3 本地与在线共存

本地和在线共享领域服务及适配器；持久化、认证、对象存储和调度通过接口替换。本地可使用单用户模式，在线必须开启用户、权限、配额、队列和审计。

# 4. 分阶段研发路线

| 阶段 | 目标 | 难度 | 工作量 | 进入条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | 闭环可靠性收尾 | 中高 | 剩余约 2–4 人日 | 当前代码基线 |
| A1 | 任务/YOLO 版本适配框架 | 中 | 2–4 人日 | A0 参数语义稳定 |
| A2 | Linux 与部署基线 | 中 | 1–2 人日 | 目标服务器可用 |
| A3 | 本地交互体验 | 中 | 1–3 人日 | 目录边界确定 |
| B | 在线多人内部可用版 | 高 | 15–25 人日 | A0、A2 完成 |
| C1 | 分割/OBB/分类/v5 等扩展 | 中高 | 8–15 人日 | A1 完成，业务优先级明确 |
| C2 | 结构解析 + 受控结构自调整 | 很高 | 12–20 人日 | 实验域、Worker、资源预算可用 |
| C3 | CVAT 解耦集成 | 高 | 8–15 人日 | B 队列/API 稳定 |

## 4.1 推荐顺序

先完成 A0：确保任何进入训练的参数都可解释、可校验、可审计。

A1、A2、A3 可有限并行，但 A1 不应早于 A0 参数注册表稳定。

B 先交付内部可用版，再评估生产化稳定性周期。

C1 按真实业务需求逐项交付，避免一次性泛化所有任务。

C2 作为独立结构实验一期；C3 复用 B 的任务队列和模型产物接口。

# 5. 阶段 A：本地闭环与扩展底座

## 5.1 A0 可靠性收尾（剩余约 2–4 人日）

| 工作包 | 内容 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 审计闭环 | 记录原始建议、候选值、护栏值、实际命令、指标差值和错误 | 参数审计一致率 100% |
| 数据快照 | 训练划分不移动原始文件，生成不可变快照或临时目录 | 原始数据可验证未变化 |
| 密钥治理 | 仓库历史轮换，环境变量/本地私密配置 | 仓库无有效密钥 |
| UI/日志 | 默认关键指标，完整日志折叠；历史记录统一 | 普通训练和调优均可追溯 |
| 失败策略 | API/Schema/非法参数失败时不启动训练 | 负向用例全部阻断 |

## 5.2 A1 任务/版本适配框架（2–4 人日）

定义 TaskAdapter：detect、segment、obb、classify；定义 ModelAdapter：YOLOv8、YOLO11、后续经验证版本、YOLOv5。

适配器统一模型目录、命令构造、指标列映射、评分公式和参数注册表。

先保持 v8 Detect 回归，再接入 v11 Detect；任何新版本先验证权重、CLI、指标列和依赖。

## 5.3 A2/A3（2–5 人日，可部分并行）

Linux：环境文件、CUDA/PyTorch 匹配、路径/编码清理、health/readiness、运行环境指纹。

交互：正式流程直接选择受控目录；展示校验进度、失败原因和重新分析；统一训练/分析/调优状态。

# 6. 阶段 B：在线多人平台（15–25 人日）

难度判断：高 这不是简单增加登录页。真正难点是训练进程与 Web 解耦、GPU 资源不重复分配、服务重启后的任务对账、数据权限隔离以及事件可恢复。

| 工作包 | 工作量 | 主要交付 | 主要难点 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 数据库/仓储 | 3–5 人日 | 用户、数据集、快照、任务、事件、报告、产物、GPU 租约 | 迁移、幂等、索引、备份恢复 |
| B2 认证与隔离 | 3–5 人日 | 登录、角色、owner/role 校验、配额、产物生命周期 | 越权、路径穿越、跨用户访问 |
| B3 Worker/GPU 调度 | 5–8 人日 | 状态机、原子租约、取消、超时、重试、恢复 | 并发竞争、孤儿进程、Checkpoint |
| B4 SSE/历史 | 2–4 人日 | 事件游标、重放、日志分页、任务对比 | 断线恢复、事件顺序、一致性 |
| B5 部署运维 | 2–3 人日 | HTTPS、健康检查、监控、结构化日志、容量预警 | 环境一致性、故障定位 |

## 6.1 必须实现的任务状态机

queued → preparing → running → analyzing → completed / failed / cancelled。状态改变必须持久化并产生带递增游标的事件；服务重启后需对账数据库、PID、Checkpoint 与 GPU 租约。

## 6.2 阶段 B 验收门槛

多用户资源隔离测试全部通过，任何 API 均执行 owner/role 校验。

GPU 同时分配冲突数为 0；取消、超时和失败重试不会遗留孤儿进程。

服务重启后任务状态可对账，SSE 可从最后游标恢复。

任一模型产物可追溯到数据快照、参数、代码/依赖版本和实验记录。

# 7. 阶段 C1：任务类型与旧版本扩展（8–15 人日）

| 扩展项 | 难度 | 建议工作量 | 关键改造 |
| --- | --- | --- | --- |
| YOLO11 Detect | 中 | 1–2 人日 | 版本适配、权重/指标回归 |
| 分割 | 中高 | 2–4 人日 | 多边形标签、mask/box 指标、独立评分 |
| OBB | 中高 | 2–3 人日 | 旋转框几何、角度/方向统计、可视化 |
| 分类 | 高 | 3–5 人日 | 目录布局、top1/top5、评分与诊断重写 |
| YOLOv5 | 中高 | 2–3 人日 | 独立命令适配、结果列/loss 映射、依赖边界 |

## 7.1 推荐业务优先级

建议默认顺序：YOLO11 Detect → 分割 → OBB → 分类 / YOLOv5。最终顺序应由真实数据和客户需求决定；YOLOv5 仅在遗留模型必须继续训练时接入。

## 7.2 设计约束

不同任务必须拥有独立的数据验证、指标映射和评分公式，不能复用 Detect 的错误类型。

每接入一个任务，先构建最小真实数据集回归，再开放 UI 入口。

新 YOLO 版本不是增加下拉选项；必须验证当前 Ultralytics 包、模型名、权重格式和 results.csv。

# 8. 阶段 C2：模型结构解析与受控结构自调整（12–20 人日）

产品评价 两个功能应一起做，但内部必须拆成“可信结构事实”和“受控结构决策”两层。结构解析本身有独立价值；结构自调整只有在解析、注册表、资源预检和消融记录完整时才可信。

| 子模块 | 工作量 | 交付内容 | 难度 |
| --- | --- | --- | --- |
| C2.1 结构解析器 | 3–5 人日 | Backbone/Neck/Head、连接、通道、stride、参数量、FLOPs、显存估计、权重匹配率、结构指纹 | 高 |
| C2.2 模块注册表 | 2–4 人日 | 测试过的 Attention/Neck/Conv/Loss；输入输出、任务/版本、资源成本 | 高 |
| C2.3 变体生成器 | 3–5 人日 | 合法模板、张量/兼容性/资源预检、baseline/单变量/小组合、失败回退 | 很高 |
| C2.4 结构 Agent | 2–3 人日 | 独立动作空间、资源预算、单维度优先、人工审批 | 很高 |
| C2.5 实验 UI/审计 | 2–3 人日 | 结构图、变体差异、消融对比、审批和最佳模型保护 | 高 |

## 8.1 为什么技术难度高

结构合法不等于可训练：通道、尺度、张量形状、预训练权重兼容和显存都可能失败。

Ultralytics 内部模块与版本耦合，升级可能改变解析方式、注册入口和权重加载行为。

单次指标提升不能证明结构收益，需要 baseline、消融和重复实验控制随机性。

自由生成结构的搜索空间过大且不可审计，必须限定为注册模块和模板动作。

## 8.2 验收门槛

每个结构变体必须可解释、可复现、可回退；训练前通过兼容性和资源预检；实验记录具备 baseline 与消融证据；结构 Agent 默认不可直接覆盖当前最佳模型。

# 9. 阶段 C3：CVAT 解耦集成（8–15 人日）

## 9.1 推荐边界

| CVAT 负责 | Auto-Tune 负责 | 接口契约 |
| --- | --- | --- |
| 项目、任务、标注、数据版本 | 数据分析、训练、调优、模型交付 | 快照 ID、类别映射、来源版本 |
| 人工审核与标注流程 | 训练队列、GPU、Checkpoint、指标 | 任务状态、日志、指标、产物 |
| 自动标注能力调用 | 注册经审批模型 | 服务 Token/OAuth、最小权限 |

## 9.2 关键原则

CVAT 不直接控制训练子进程；Auto-Tune 不直接修改 CVAT 标注。

数据通过固化快照交接，保证训练期间输入不漂移。

训练队列复用阶段 B，不重复建设。

模型回传必须经过审批、版本登记和兼容性检查。

主要风险 CVAT 版本、导出格式、类别映射、Token 权限和自动标注部署方式都可能影响联调周期。建议先以单向导出→训练为最小闭环，再增加模型回传。

# 10. 技术难度与风险矩阵

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对策略 | 决策门槛 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPU 并发重复分配 | 中 | 很高 | 数据库原子租约、心跳、超时回收、冲突测试 | B 上线前必须为 0 |
| 用户数据越权/路径穿越 | 中 | 很高 | owner/role 全接口校验、根目录白名单、负向测试 | 安全测试全通过 |
| 训练进程重启失联 | 高 | 高 | 独立 Worker、PID/Checkpoint 对账、幂等恢复 | 故障演练通过 |
| LLM 输出污染执行 | 中 | 高 | Schema、白名单、Guardrails 唯一执行值、失败不训练 | 非法参数进入命令=0 |
| 结构变体不可训练 | 高 | 高 | 模板/注册表、张量和显存预检、失败回退 | C2 预检覆盖关键模块 |
| 版本升级破坏适配 | 中 | 中高 | 依赖锁定、适配器契约、真实数据回归 | 升级前后基线一致 |
| 数据集训练中漂移 | 中 | 高 | 不可变快照、内容指纹、只读输入 | 快照审计可复现 |
| CVAT 联调复杂度 | 中 | 中高 | API 解耦、最小闭环、契约测试 | 先单向后双向 |

## 10.1 需要 Leader 提前确认的决策

在线平台目标是内部可用还是生产级 SLA；两者的运维与稳定性投入不同。

优先支持的业务任务类型及真实验收数据集。

GPU 数量、型号、共享策略和训练预算。

结构实验是否允许自动执行，还是默认必须人工审批。

CVAT 首期只做数据导出，还是同时要求模型回传与自动标注。

# 11. 人力配置与日历排期

## 11.1 推荐角色

| 角色 | 主要职责 | 建议投入 |
| --- | --- | --- |
| 技术负责人/架构 | 阶段门槛、领域接口、风险决策、代码评审 | 0.2–0.4 FTE 全程 |
| 后端/平台工程师 | 数据库、认证、Worker、GPU 调度、SSE、部署 | 1 FTE，阶段 B 主力 |
| ML/训练工程师 | 参数注册、任务适配、结构解析/变体、训练验证 | 1 FTE，A/C 主力 |
| 前端工程师 | 目录流程、任务/队列/实验 UI、错误反馈 | 0.3–0.6 FTE |
| QA/DevOps | 并发、安全、故障恢复、Linux/CUDA 与发布验证 | 0.3–0.6 FTE |

## 11.2 团队规模场景

| 团队方案 | 预计周期 | 适用场景 | 主要代价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 名全栈/ML 工程师 | 10–18 周 | 继续原型和顺序交付 | 上下文切换大，在线平台和结构平台风险集中 |
| 2 名核心工程师 | 7–12 周 | 推荐最低配置 | 前端、QA、DevOps 仍需兼职支持 |
| 3 名跨职能核心成员 | 5–9 周 | 希望较快形成内部可用平台 | 需要技术负责人严格管理接口与并行依赖 |

上述周期以 5 个工作日/周估算，并包含约 15%–25% 的联调和风险缓冲。若要求生产级高可用、安全审计或多节点 GPU 调度，应单独追加稳定化周期。

# 12. 建议里程碑与评审点

| 里程碑 | 建议时间点（2 人团队） | 交付物 | Go/No-Go 条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 可靠闭环 | 第 1–2 周 | A0 收尾、审计、快照、安全与回归 | 参数/命令/指标一致，负向用例阻断 |
| M1 扩展底座 | 第 2–3 周 | A1/A2/A3；v8 回归、v11 最小接入 | Linux 冒烟、目录边界、适配契约通过 |
| M2 在线内部版 | 第 4–7 周 | B：认证、隔离、队列、GPU、SSE、历史 | 并发/越权/重启恢复演练通过 |
| M3 多任务增量 | 第 6–9 周 | C1 按业务优先级逐项交付 | 每个任务真实数据集验收 |
| M4 结构实验一期 | 第 8–12 周 | C2：解析、注册、变体、Agent、消融 UI | 可解释、可复现、可回退、有消融证据 |
| M5 CVAT 闭环 | 第 10–12 周 | C3：快照导出、状态/产物、模型回传 | 契约测试、权限与版本追踪通过 |

排期说明 M3、M4、M5 可在 B 的稳定接口完成后部分并行，因此时间点不是简单相加。若只有 1 人，按阶段串行执行；若 3 人，可让平台、ML 和 UI/集成并行，但不能跳过 Go/No-Go 门槛。

# 13. 测试、质量与验收策略

## 13.1 分层测试

| 层级 | 重点 | 最小要求 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 参数类型/范围、规则诊断、状态机、适配映射 | 关键分支和负向用例 |
| 契约测试 | Repository、TaskAdapter、ModelAdapter、CVAT API | 接口升级不破坏领域层 |
| 集成测试 | Worker+DB+GPU 租约、SSE 游标、取消/重试 | 并发和恢复场景 |
| 安全测试 | 越权、路径穿越、注入、上传/目录边界 | 高风险用例全部阻断 |
| 真实训练冒烟 | 最小真实数据、epochs=1、结果解析与审计 | 每个任务/版本一条基线 |
| 消融/质量评估 | baseline vs 变体、重复实验、资源成本 | C2 收益必须有证据 |

## 13.2 总体验收指标

参数审计一致率 100%；非法 LLM 参数进入训练命令数量为 0。

普通训练与调优任务均可追溯；产物可定位到数据快照、参数、代码和依赖版本。

多用户越权测试全部阻止；GPU 分配冲突数量为 0。

服务重启后任务状态可对账，历史事件可重放。

结构实验必须拥有 baseline 和消融证据。

# 14. 建议的审批结论

建议批准：分阶段实施 建议 Leader 批准以 2 名核心工程师为最低配置，先完成 M0/M1，再根据在线内部版的稳定性决定 C1/C2/C3 的并行程度。结构能力应立项，但不能提前绕过在线执行与实验审计底座。

## 14.1 本次需要批准的事项

确认一期边界：LLM 只修改白名单超参数；不在当前一期自动改模型结构。

确认 A0 收尾与 A1/A2/A3 为下一批正式工作。

确认在线内部可用版按 15–25 人日评估，而不是原先偏乐观的简单 Web 改造口径。

确认结构解析与结构自调整后续同一期交付，预算 12–20 人日，并启用人工审批和消融验收。

确认 CVAT 采用 API 解耦路线，首期优先完成单向数据快照交接。

## 14.2 下一步（批准后）

按当前协作方式分批实施：每批先更新测试，再实现功能，运行相关自动化检查和短 epoch 真实训练；每批结束向项目负责人汇报改动、测试证据、遗留风险和下一批范围。

文档依据

docs/方案审查_20260814.md

docs/后续研发计划_20260814.md

docs/implementation_plan_20260814.md

docs/roadmap_20260814.md