AUTO-TUNE

后续研发路线与实施评估

研发执行版 · 按当前进度、业务使用量与阶段验收更新

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档用途 | 研发排期、批次拆分、验收与范围控制；不作为对外宣传或管理层汇报材料 |
| 当前稳定版本 | Auto-Tune Studio v0.1 |
| 当前验证基线 | 160 passed，2条既有 sklearn PCA warning；已完成真实1-epoch调优验证 |
| 本次关键调整 | 业务优先采用YOLOv8；Research记录讨论形成的初步方案；Cloud仅保留方向性评估 |
| 修订日期 | 2026-08-20 |

执行结论：先把 Studio 建设成可安装、可恢复、可维护的正式产品。Research与Cloud均为后续独立软件：Research按本轮讨论保留初步方案，正式开发前另行立项；Cloud暂不进入编码和详细排期。

# 1. 本次修订结论

本文件替代此前偏汇报型的表达，直接服务后续研发实施。所有阶段都按“已完成、下一批、后续、暂缓”标注，不再把框架预留或下拉选项等同于正式支持。

- Studio 继续作为唯一近期主产品，先完成可靠性、SQLite、多数据集、Linux、安装交付和高频任务闭环。

- YOLO版本按真实使用量收缩：YOLOv8为主线；YOLOv5仅维护老项目Detect；YOLO11/YOLO26暂不承诺。

- Studio当前任务范围固定为YOLOv8 Detect、YOLOv8 Classify和YOLOv5 Detect；其他版本与任务不进入本阶段分析和产品完成标准。

- Research 0.1从YOLO11调整为YOLOv8 Detect，以受控结构组合实现类似autoresearch的自主实验体验。

- Research首版不允许LLM修改Python源码；后期受限代码研究必须单独立项、单独安全评审。

## 1.1 产品优先顺序

| 顺序 | 产品 | 当前决定 | 启动条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auto-Tune Studio | 持续建设，形成正式单机产品 | 立即按小批次推进 |
| 2 | Auto-Tune Research | 讨论方向：YOLOv8 Detect受控结构研究 | Studio稳定后另行立项、规格确认与重新估算 |
| 3 | Auto-Tune Cloud | 仅保留方向性评估，不做实施排期 | 先完成业务、部署、租户、算力与CVAT需求调研 |

## 1.2 内容确定性分级

| 范围 | 本文件效力 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| Studio | 当前执行依据 | 可据此拆分小批次、形成规格并进入编码验收 |
| Research | 讨论稿/初步评估 | 记录已确认的方向，不等同于正式立项规格或交付承诺 |
| Cloud | 方向性/模糊评估 | 只说明产品边界和可能复杂度；后续确定方案后再补详细时间进度 |

## 1.3 三款软件的独立性

Studio、Research、Cloud均可独立安装、运行和发布。三者不共享安装程序，也不直接复用UI、进程管理或数据库实现；只共享版本化的数据和实验协议。Research不能成为Studio的隐藏依赖，Cloud也不能把Studio的本地JSON和subprocess直接包装成平台。

# 2. 当前基线与禁止回归边界

## 2.1 已完成并验收

A0审计闭环：LLM原文、候选参数、护栏值、实际参数、精确命令、before/after/delta和失败终态可追溯。

普通训练与自动调优统一收尾：共用KPI、Module B分析、统一历史、结构化错误和产物索引。

参考指标与参考参数绑定同一个reference_run，指标来自对应results.csv最终轮。

审计持久化失败、决策失败、护栏拒绝和训练预检失败均为fatal，不得启动训练。

历史页已展示四项KPI、epoch、参数、来源、分析状态、AI诊断、安全护栏和审计入口。

## 2.2 后续不得破坏

兼容边界：缺失指标与真实0必须区分；训练成功但分析失败属于部分成功；审计失败仍为fatal；旧JSON记录必须保持可读；目录选择是正式数据入口，ZIP只保留遗留兼容。

# 3. Studio实施路线（当前主线）

Studio的目标不是继续堆叠模型名称，而是形成操作人员可以安装、配置、训练、恢复、比较和导出的稳定产品。以下顺序优先于Research与Cloud编码。

## 3.1 S1 可靠性与安全收尾（下一阶段）

| 批次 | 状态 | 要做事项 | 验收重点 | 人日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1.1 | 下一批候选 | 训练日志分层：默认显示epoch关键指标，完整日志折叠 | 长训练不淹没页面；错误栈可查询；SSE不回归 | 2–4 |
| S1.2 | 待实施 | 不可变数据快照，不移动原始文件 | 原目录不变；划分可校验；运行可复现 | 3–6 |
| S1.3 | 待实施 | API Key迁移、配置脱敏与轮换说明 | 配置、日志、审计和导出不泄漏 | 2–4 |
| S1.4 | 待实施 | 目录成员数、总容量、ZIP解压容量与路径安全 | 处理前拒绝超限；链接逃逸和越权路径被拦截 | 3–6 |
| S1.5 | 后续 | 运行身份、PID、阶段和最后事件持久化 | 刷新/重连能说明真实状态，不伪造恢复 | 3–6 |

## 3.2 S2 SQLite与多数据集

SQLite只作为Studio本地单用户索引库，不承担登录、角色、JWT或多租户。A0审计继续保留为可移植JSON事实文件。

数据集索引：名称、目录引用、任务类型、快照身份、校验状态、最近使用时间。

实验索引：训练、调优、报告、权重、配置和产物位置。

历史能力：筛选、标签、归档、运行对比和报告导出。

迁移要求：旧experiment_history.json幂等迁移；损坏JSON只读保护；迁移失败不覆盖事实文件。

估算：6–12人日。涉及Schema迁移、损坏保护、历史对比和UI，不应与S1同批编码。

## 3.3 S2.5 YOLO版本与任务闭环

本阶段必须在S3安装交付之前完成。当前只分析并产品化验收三项任务：YOLOv8 Detect、YOLOv8 Classify和YOLOv5 Detect。三项通过后，即认定Studio当前版本的“可支持任务”范围完成；Segment、OBB、YOLO11和YOLO26不计入当前产品完成标准。

| 任务 | 要做事项 | 完成条件 | 初步人日 |
| --- | --- | --- | --- |
| YOLOv8 Detect | 回归现有训练、调优、审计、分析、历史和导出闭环 | 最小真实数据短epoch及失败路径、UI和产物验收通过 | 2–4 |
| YOLOv8 Classify | 确认Ultralytics分类数据组织、训练参数、指标、结果解析和UI差异 | 目录接入、训练、Top-1/Top-5、历史、报告和错误处理通过 | 6–10 |
| YOLOv5 Detect | 固化老项目兼容边界、独立命令、旧指标映射和产物识别 | 真实旧项目样本短epoch、历史和报告可读，且不影响YOLOv8 | 2–4 |

估算：初步约10–18人日。YOLOv8 Classify是主要不确定项，应先确认真实业务数据组织和Ultralytics分类链路，再锁定详细工期。完成本阶段后不再为Studio当前版本追加其他YOLO版本或任务。

## 3.4 S3 Linux、安装、升级与卸载

Linux服务器通常不提供桌面环境，Studio仍以Web方式运行：管理员通过SSH部署和维护，操作人员在其他电脑的浏览器中访问。Linux交付采用双轨方案——Docker Compose作为服务器首选，原生安装作为受限环境、调试和高级用户的兼容方案；两者使用同一配置、数据目录和SQLite Schema。

| 范围 | 要做事项 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| S3.1 Linux基础兼容 | 先限定Ubuntu Server LTS；适配路径、权限、大小写、编码、符号链接、进程和GPU检测 | 无桌面环境完成pytest、目录接入和短epoch训练 |
| S3.2 Docker首选交付 | 提供CPU/GPU镜像及Docker Compose；持久化配置、SQLite、数据、权重、日志和报告；增加健康检查 | 通过SSH部署，远程浏览器可用；容器重建或升级不丢数据 |
| S3.3 Linux原生安装 | 保留Python虚拟环境安装，提供systemd服务、启动停止脚本和联网/离线依赖说明 | Docker受限环境可安装；重启自动恢复服务且不遗留孤儿训练进程 |
| Windows安装 | 保留本地原生安装与首次向导；检测CUDA、GPU、磁盘和端口 | 非开发人员按文档完成安装与首次训练 |
| 升级迁移 | 配置、SQLite、JSON Schema与历史升级 | 升级失败可回退，旧记录可读 |
| 卸载 | 程序与用户数据分离；容器/原生卸载采用相同保留策略 | 默认只移除程序或容器，不删除数据集、权重、数据库、报告和历史；彻底清理需单独确认 |

实施边界：Docker Compose是Linux服务器正式推荐方案，但Docker化不等于Cloud平台。S3只解决单实例稳定部署；多用户、任务队列、GPU调度、权限、配额、对象存储和CVAT协作仍属于后续Cloud。

估算：完整交付初步约10–20人日，其中先完成Linux基础兼容和Docker交付，再补齐原生安装生命周期；首次Linux产品化经验不足应预留环境验证和文档试装时间。

# 4. YOLO版本与任务范围裁剪

本节是3.3阶段的范围依据与验收边界，不是排在S3之后的新增研发阶段。版本和任务选择以团队真实使用量为依据；当前产品只交付YOLOv8 Detect、YOLOv8 Classify和YOLOv5 Detect三项，其余内容均不计入Studio当前版本完成标准。

## 4.1 当前业务判断

| 维度 | 团队现状 | 研发结论 |
| --- | --- | --- |
| YOLOv8 Detect | 当前使用最多 | Studio核心任务，完成全部产品闭环 |
| YOLOv8 Classify | 任务使用频率第二 | Studio分类任务唯一实现范围 |
| YOLOv5 Detect | 老项目仍在使用 | 只维护Detect遗留兼容，不进入Research |
| 其他版本/任务 | 当前产品价值不足或使用量较少 | 不分析、不适配，不计入当前Studio完成标准 |

## 4.2 正式产品矩阵

| 版本/任务 | Studio | Research | 支持等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLOv8 Detect | 完整闭环 | Research 0.1 | 核心/P0 | 训练、调优、审计、报告、安装均需验收 |
| YOLOv8 Classify | 完整分类闭环 | 不在Research 0.1 | 核心/P1 | 训练、Top-1/Top-5、历史、报告、失败路径和UI均需验收 |
| YOLOv5 Detect | 遗留适配器 | 不支持 | 维护/P1 | 独立命令与旧指标映射，不扩展结构研究 |
| 其他版本/任务 | 不支持 | 不纳入 | 范围外 | 后续只有形成新的业务决策和独立规格才重新进入路线 |

## 4.3 支持声明规则

只有完成最小合法数据集、短epoch训练、结果解析、Module B报告、统一历史、失败路径和UI测试后，才能宣称某个版本/任务“正式支持”。仅出现模型名称、配置字段或成功构造命令，只能称为框架预留。

## 4.4 分类任务固定边界

当前决定：Studio当前分类任务固定为YOLOv8 Classify，不在本阶段设计ResNet、MobileNet或通用分类适配层。若未来业务框架发生变化，应另行立项，不扩张本批次。

# 5. Auto-Tune Research 0.1实施设计

以下为本轮讨论形成的Research 0.1初步设计，用于保存方向和辅助后续立项，不是最终实施规格。Research拟作为独立安装的软件，参考karpathy/autoresearch的实验循环，但只借鉴“固定事实层、固定预算、提出方案、运行、比较、保留或放弃”的方法，不复制其直接修改训练源码和无限循环的默认边界。

## 5.1 已确认范围

| 项目 | Research 0.1决定 |
| --- | --- |
| 研究对象 | YOLOv8 Detect |
| 结构方式 | 注册模块 + 固定插槽 |
| LLM权限 | 只提交结构化ExperimentSpec，不得提交Python代码或系统命令 |
| 实验体验 | 自主提出假设、执行实验、读取证据、keep/discard/review并继续 |
| 运行模式 | 有限批次模式 + 用户明确开启的持续研究模式 |
| Head范围 | 首版固定检测Head，优先研究Backbone、Neck、Attention与有限深宽参数 |
| 源码修改 | 首版禁止；后续受限代码研究单独立项 |

## 5.2 autoresearch映射

| autoresearch机制 | Research 0.1映射 | 安全调整 |
| --- | --- | --- |
| prepare.py不可修改 | 数据快照、训练预算、评价器与事实解析不可修改 | 事实层只读并记录校验摘要 |
| Agent修改train.py | Agent提交受控结构规格 | 只能选择注册模块和允许插槽 |
| 固定5分钟 | 固定epoch、时间或GPU预算 | 超时、显存和磁盘均设硬限制 |
| val_bpb唯一指标 | 主指标 + 资源与复杂度约束 | 不能只用mAP决定keep |
| keep/discard/crash | keep/discard/crash/invalid/review | 低置信度与权衡冲突进入review |
| results.tsv | SQLite实验账本 + JSON事实记录 + 可导出报告 | 状态原子化，损坏不覆盖 |
| 无限循环 | 有限批次默认；持续模式显式开启 | 支持熔断、安全停止和恢复 |

## 5.3 总体架构

Research Policy：研究目标、主指标、允许模块、预算、停止条件和保留规则。

结构事实层：解析YOLOv8 Detect拓扑、通道、参数量、FLOPs和允许插槽；不可被Agent修改。

受控结构生成器：将通过Schema和白名单的候选生成临时YOLO结构配置。

实验执行器：建立独立实验目录，依次执行静态检查、模型实例化、短前向、训练和资源监控。

评价与决策器：依据确定性指标与Policy输出keep/discard/review/crash/invalid。

实验账本与UI：展示当前基线、实验队列、结构谱系、差异、指标、资源和最终总结。

## 5.4 自主实验数据流

- 读取Research Policy、当前基线和历史实验。

- LLM提出结构假设并提交结构化ExperimentSpec。

- 执行Schema、模块白名单、插槽兼容和资源上限校验。

- 生成候选结构，完成模型实例化与最小前向探测。

- 按固定预算训练，收集指标、显存、时长、参数量、FLOPs和推理速度。

- 确定性决策器输出实验状态；LLM只能解释事实并提出下一轮。

- keep时更新当前基线；discard/review/crash/invalid不覆盖基线。

- 达到预算、连续失败或用户停止条件后生成研究总结。

# 6. Research结构组合与评价规则

## 6.1 首版允许动作

替换登记过的Backbone特征提取模块。

在指定Backbone末端插入登记过的Attention模块。

替换登记过的Neck特征融合模块。

在白名单范围内调整指定层重复次数、深度倍率与宽度倍率。

替换SPPF等明确登记且接口兼容的模块。

为结构实验搭配少量白名单训练参数，但不得绕过Studio已有Guardrails思想。

## 6.2 首版禁止动作

修改Python源码、评价函数、数据划分和结果解析器。

安装依赖、执行任意命令或访问未授权目录。

自由重组检测Head或改变输出语义。

绕过模型实例化与短前向探测直接进入训练。

用LLM生成的文字覆盖真实训练指标或资源数据。

在未满足硬约束时由LLM强制判定为keep。

## 6.3 评价与状态

| 状态 | 确定条件 | 后续行为 |
| --- | --- | --- |
| keep | 主指标达到阈值，且显存、时长、复杂度等硬约束全部通过 | 候选成为下一轮基线 |
| discard | 收益不足或资源代价不满足Policy | 保留记录和产物索引，不改变基线 |
| review | 精度与资源存在权衡、差异接近噪声或规则无法自动裁决 | 等待人工确认，不自动推进 |
| crash | 训练OOM、超时、运行异常 | 记录错误、回收资源；连续失败可熔断 |
| invalid | Schema、模块接口、拓扑或前向检查失败 | 不启动正式训练 |

## 6.4 指标口径

Research不能只看单一mAP。主指标由Policy指定，例如mAP50-95；同时记录Precision、Recall、参数量、FLOPs、峰值显存、训练时长、推理速度和结构复杂度。跨设备结果必须记录硬件与软件环境，不直接比较绝对时长。

## 6.5 两种运行模式

| 模式 | 默认行为 | 停止条件 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有限批次 | 默认启用 | 实验次数、总时长、GPU预算、连续失败任一达到 | 日常可控研究与回归 |
| 持续研究 | 用户明确开启 | 人工停止、硬资源上限、连续失败熔断 | 夜间或长时间自主实验 |

# 7. Research分阶段实施与工期

| 阶段 | 要做事项 | 验收门 | 人日 |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 研究协议 | Policy、预算、停止条件、TrialRecord、环境与数据快照 | 评价事实不可修改；实验可复现 | 4–7 |
| R1 结构事实 | YOLOv8 Detect解析、拓扑、参数量、FLOPs、插槽识别 | 解析结果与实际模型一致 | 5–8 |
| R2 受控生成 | 模块注册、固定插槽、候选结构、静态与前向校验 | 非法组合训练启动数为0 | 6–10 |
| R3 自主闭环 | LLM假设、实验执行、状态决策、谱系、两种模式与报告 | 完成20–30轮仍保持基线和账本一致 | 7–11 |

Research 0.1初步粗估：当前讨论口径约22–36人日，仅用于判断量级，不是排期或交付承诺。正式立项时需结合模块清单、数据、GPU环境、UI范围和验收轮数重新估算。

## 7.1 后续任务扩展

| 扩展 | 前置条件 | 新增范围 | 追加人日 |
| --- | --- | --- | --- |
| Classify | Studio分类框架与真实数据确认 | 分类结构、Top-1/Top-5、分类Head和数据协议 | 8–14 |
| Segment | 出现稳定业务需求 | Mask分支、分割指标、产物和结构插槽 | 7–12 |
| OBB | 明确项目与验收数据 | 旋转框Head、角度、指标和推理产物 | 6–10 |
| 受限代码研究 | R0.1稳定且单独安全评审 | 隔离工作区、源码修改、依赖限制、回滚和沙箱 | 15–30 |

## 7.2 全任务成本判断

如果未来保持同等自主研究功能并覆盖Detect、Classify、Segment、OBB，按当前讨论只能粗略判断为中大型研发工作，原始量级估算约49–82人日；若Studio先提供稳定的任务适配、数据快照和指标解析，可能缩减到约40–65人日。该数字不进入正式排期，任务范围确定后必须重新估算。

# 8. 批次执行与验收流程

继续执行当前已经验证的协作方式，每次只展开一个小批次。

- Codex读取交接记录、路线和实际代码，形成当前批次规格、失败策略与测试清单。

- 艾卡审核范围，明确哪些内容本批实现、哪些内容后置。

- Claude Code仅实现业务代码和对应测试，并提交交付报告；不修改项目路线、README和本执行文档。

- Codex独立审查代码，运行相关自动化测试；涉及UI时执行真实浏览器检查；涉及训练链路时使用最小数据和短epoch。

- 发现问题形成文本清单，修复后重新验收；只有明确验收通过才允许发布GitHub版本。

- 发布前检查.gitignore、敏感信息、大文件、本机路径和待提交文件。

## 8.1 Research每批最低测试

单元测试：Schema、模块注册、插槽兼容、资源上限、状态机和原子持久化。

负向契约：非法模块、未知字段、越界参数、前向失败、OOM、超时和账本写入失败。

集成测试：基线→候选→训练→评价→keep/discard→下一轮。

真实短训练：最小YOLOv8 Detect数据集，至少验证一个有效候选和一个被拒绝候选。

UI验证：有限/持续模式、停止、恢复、结构差异、指标零值/缺失值和报告导出。

# 9. 推荐的近期实施顺序

| 顺序 | 批次 | 输出 | 进入下一步条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studio S1.1 日志分层 | 默认关键指标 + 完整日志折叠 | 训练与错误SSE回归通过 |
| 2 | Studio S1.2 数据快照 | 不可变DatasetSnapshot | 原始目录不变、训练可复现 |
| 3 | Studio S1.3/S1.4 安全 | 密钥迁移、容量与路径限制 | 公开仓库和运行记录无凭据泄漏 |
| 4 | Studio S2 SQLite | 多数据集与实验索引 | 旧JSON迁移与损坏保护通过 |
| 5 | Studio S2.5 三任务闭环 | YOLOv8 Detect、YOLOv8 Classify、YOLOv5 Detect产品化验收 | 三项短训练、指标、历史、报告、失败路径和UI全部通过 |
| 6 | Studio S3 安装/Linux | Ubuntu Server兼容、Docker Compose首选交付、原生安装/systemd兼容 | 非开发人员完成Docker部署；原生安装完成短训练 |
| 7 | Research立项评审 | 确认R0/R1规格、模块清单、数据、GPU和验收预算 | 艾卡批准独立规格与重新估算 |
| 8 | Research后续批次 | 按批准后的R0–R3计划分批实施 | 不直接使用本讨论稿进入编码 |

# 10. 暂缓与触发条件

| 事项 | 当前决定 | 重新启动条件 |
| --- | --- | --- |
| YOLO11 | 暂缓正式适配和Research | 团队开始采用，且有真实数据、权重和验收项目 |
| YOLO26 | 移出近期计划 | 生态成熟并出现明确业务迁移需求 |
| Segment通用支持 | 按需 | 出现稳定项目量，能提供回归数据 |
| OBB通用支持 | 项目级 | 现有1–2个项目确认需要产品化复用 |
| Research修改源码 | Research 0.1禁止 | 受控组合稳定、沙箱设计通过安全评审 |
| Cloud | 仅保留模糊评估，暂停编码和详细时间表 | 先确定客户、部署形态、多用户、远程GPU、CVAT协同及运维责任，再形成C0方案和排期 |

# 11. 风险清单

| 风险 | 影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 版本与任务组合膨胀 | 回归矩阵失控，投入与业务价值不匹配 | 采用核心/遗留/按需/观察四级矩阵 |
| Research只追求精度 | 模型更慢、更大但被错误保留 | 主指标 + 显存/FLOPs/速度/时长硬约束 |
| 结构组合无效 | 大量训练前崩溃，浪费GPU | Schema、拓扑、接口、实例化和短前向五层校验 |
| 预训练权重失配 | 实验比较不公平 | 记录加载比例、初始化策略并触发review |
| 持续模式失控 | 资源耗尽、磁盘填满、重复实验 | 总预算、磁盘阈值、超时、连续失败熔断和重复检测 |
| LLM覆盖事实 | 结果不可复现 | 评价器与账本只接受确定性执行结果 |
| Studio与Research耦合 | 一个产品升级破坏另一个 | 独立仓库/安装，只共享版本化协议 |

# 12. 阶段完成定义

## 12.1 Studio形成基础产品

YOLOv8 Detect、YOLOv8 Classify和YOLOv5 Detect三项均完成真实数据短训练、指标、历史、报告、失败路径和UI验收；这三项即为Studio当前版本全部可支持任务。

数据快照、SQLite、多数据集、历史对比和恢复信息可靠。

Windows保留原生安装；Linux Server以Docker Compose为首选并保留原生安装/systemd兼容，具备联网与离线安装、升级、卸载和故障排查文档。

API密钥、目录、容量、日志和导出满足公开发布安全要求。

## 12.2 Research 0.1完成

YOLOv8 Detect结构事实层可复现，并能识别固定插槽。

LLM只能产生符合Schema的受控结构候选，非法组合不进入训练。

有限批次和持续研究均可安全停止、恢复和熔断。

至少完成20–30轮自动实验，keep/discard/review/crash/invalid状态真实一致。

研究报告包含假设、结构差异、父子谱系、指标、资源、结论和可复现信息。

# 13. 参考与边界说明

Research 0.1参考karpathy/autoresearch的轻量自主实验循环：固定事实层、固定预算、Agent提出修改、运行实验、读取指标、保留或放弃。Auto-Tune Research只借鉴方法，不直接把其单文件源码修改、Git reset或无限循环原样搬入产品。

karpathy/autoresearch：自主实验循环、固定预算、keep/discard/crash与可修改范围。

Auto-Tune Studio v0.1：提供已验收的审计、训练收尾、指标和失败策略参考。

docs/development_handoff_20260814.md：当前稳定版本与禁止回归边界。

docs/roadmap_20260814.md：三产品生态边界；后续需按本执行版业务裁剪同步更新。

docs/implementation_plan_20260814.md：旧批次明细；执行前需按本文件重新拆分当前批次。

文档维护规则：完成每个批次后只回写实际完成状态、测试证据、偏差和遗留风险；未经真实训练和完整验收，不把“框架可用”改写为“正式支持”。

扩展软件说明：Research和Cloud当前内容均可能随业务、数据、模型版本和部署方案变化。Research保留本轮讨论结论作为立项输入；Cloud只做模糊评估，待实施方案确定后再补充架构、批次、人员和详细时间进度。